PromptVideo — Slide-to-Video Generator

Pre-project

Hợp đồng thực hiện dự án

Ver. 1.0

Nhóm 02

Ngày phát hành: 2026-08-24

Trạng thái: Draft — chờ ký

| Xác nhận | Người tạo | Người kiểm tra | Người xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Thế Chiến | Phạm Quang Anh | Phạm Quang Anh |
|  |  | Nguyễn Việt Quang | Thầy Nguyễn Đình Quảng |

Lịch sử cập nhật

| No | Phiên bản | Ngày thay đổi | Lý do thay đổi | Nội dung thay đổi | Người thực hiện | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ver 1.0 | 2026-08-24 | Tạo mới | Khởi tạo hợp đồng giữa Nhóm khởi tạo dự án và Nhóm thực hiện dự án: phạm vi tổng quan, thời gian, ngân sách, nghiệm thu, kiểm soát thay đổi | Nguyễn Thế Chiến | Phạm Quang Anh |

Mục lục

1. Các bên tham gia

2. Đối tượng hợp đồng và phạm vi tổng quan

3. Thời gian thực hiện

4. Ngân sách và nguồn lực

5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

7. Nghiệm thu và bàn giao

8. Kiểm soát thay đổi

9. Sở hữu trí tuệ

10. Chấm dứt hợp đồng

11. Điều khoản chung và chữ ký

## 1. Các bên tham gia

BÊN A — NHÓM KHỞI TẠO DỰ ÁN (bên giao việc, đại diện tổ chức chủ quản Enticy Studios)

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Đại diện | Phạm Quang Anh |
| Chức danh | Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành — Enticy Studios; Nhà tài trợ dự án (SH-01) |
| Vai trò trong dự án | Cấp ngân sách, phê duyệt phạm vi, nghiệm thu sản phẩm |
| Liên hệ | <<Email / điện thoại>> |

BÊN B — NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN (bên nhận việc)

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên nhóm | Nhóm 02 |
| Đại diện | Nguyễn Thế Chiến |
| Chức danh | Giám đốc dự án (Project Manager) — SH-02 |
| Thành viên | Nguyễn Thế Chiến · Nguyễn Việt Quang · Phạm Quang Anh |
| Liên hệ | <<Email / điện thoại>> |

Ghi nhận về việc kiêm nhiệm. Do đội chỉ có 3 thành viên, một người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò và có mặt ở cả hai bên. Cụ thể, Phạm Quang Anh vừa đại diện Bên A với tư cách Nhà tài trợ, vừa tham gia Bên B với tư cách Trưởng nhóm sản phẩm. Trong mọi tình huống cần quyết định nghiệm thu hoặc phê duyệt thay đổi, người này hành động với tư cách Bên A, và quyết định phải được ghi thành văn bản có sự chứng kiến của Giám đốc dự án.

Giảng viên hướng dẫn — Thầy Nguyễn Đình Quảng (SH-05) — đóng vai trò giám sát học thuật, không phải một bên của hợp đồng.

## 2. Đối tượng hợp đồng và phạm vi tổng quan

### 2.1. Đối tượng

Bên B nhận thực hiện dự án PromptVideo — Slide-to-Video Generator: một ứng dụng web mã nguồn mở chuyển văn bản và hình ảnh thành video trình chiếu MP4, trong đó toàn bộ quá trình dựng và mã hoá chạy trên máy người dùng thông qua API WebCodecs, không cần máy chủ render.

### 2.2. Phạm vi công việc

| ✅ Thuộc phạm vi hợp đồng | ❌ Ngoài phạm vi hợp đồng |
| --- | --- |
| Định dạng Scene JSON và bộ xác thực | Sinh nội dung cảnh tự động bằng AI |
| Bộ dựng theo từng khung hình và chức năng xem trước | Chèn nhạc nền, xử lý âm thanh, xuất phụ đề |
| Xuất MP4 theo luồng, không giới hạn độ dài video | Độ phân giải 4K, tốc độ 60 fps, khung hình dọc |
| Trình soạn thảo bằng biểu mẫu, lưu và mở lại dự án | Tài khoản người dùng, đồng bộ đám mây, cộng tác thời gian thực |
| Thư viện ≥ 8 mẫu trình chiếu miễn phí | Sản xuất và bán các gói template thương mại |
| Định dạng gói template cài thêm được (RQ-11) | Cổng thanh toán và quản lý đơn hàng |
| Giao diện tiếng Việt, khung hình ngang 1920×1080 / 30 fps | Đa ngôn ngữ giao diện |
| Bộ tài liệu quản lý dự án theo các nhóm tiến trình PMBOK | Hoạt động kinh doanh sau bàn giao |

Ranh giới quan trọng. Bên B bàn giao khả năng kỹ thuật để cài thêm gói template (RQ-11). Việc sản xuất, định giá và bán các gói template thương mại là hoạt động kinh doanh của Bên A sau khi dự án đóng, không thuộc trách nhiệm của Bên B.

Chi tiết đầy đủ về phạm vi, yêu cầu chức năng RQ-01 → RQ-12 và yêu cầu phi chức năng NF-01 → NF-08 nằm tại Project Charter §4 và §5.

### 2.3. Sản phẩm bàn giao

| Mã | Sản phẩm bàn giao | Mốc |
| --- | --- | --- |
| DL-01 | Bộ tài liệu nhóm Initiating (4 tài liệu) | M0 |
| DL-02 | Tài liệu đặc tả yêu cầu và định nghĩa Scene JSON v1 | M1 |
| DL-03 | Tài liệu thiết kế kiến trúc, thư viện mẫu, nguyên mẫu mã hoá theo luồng | M2 |
| DL-04 | Bộ dựng theo khung hình và chức năng xem trước | M3 |
| DL-05 | Chức năng xuất MP4 theo luồng | M4 |
| DL-06 | Trình soạn thảo bằng biểu mẫu, lưu/mở dự án, định dạng gói template | M5 |
| DL-07 | Báo cáo kiểm thử, tài liệu hướng dẫn người dùng, tài liệu định dạng gói template | M6 |
| DL-08 | Sản phẩm hoàn chỉnh đã triển khai, biên bản nghiệm thu, báo cáo tổng kết | M7 |

## 3. Thời gian thực hiện

Tổng thời gian: 15 tuần, từ 2026-08-24 đến 2026-12-06.

| Mốc | Nội dung | Tuần | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Khởi động dự án và phê duyệt Charter | 1 | 2026-08-30 |
| M1 | Đặc tả yêu cầu và Scene JSON v1 | 2–3 | 2026-09-13 |
| M2 | Thiết kế kiến trúc, thư viện mẫu, nguyên mẫu | 4–5 | 2026-09-27 |
| M3 | Bộ dựng theo khung hình và xem trước | 6–8 | 2026-10-18 |
| M4 | Xuất MP4 theo luồng | 9–10 | 2026-11-01 |
| M5 | Trình soạn thảo, lưu/mở dự án, gói template | 11–12 | 2026-11-15 |
| M6 | Kiểm thử, tối ưu, tài liệu | 13–14 | 2026-11-29 |
| M7 | Nghiệm thu và bàn giao | 15 | 2026-12-06 |

Ngày bàn giao 2026-12-06 là ngày cứng. Thời gian dự án đúng bằng độ dài học kỳ nên không có biên an toàn. Hai bên thống nhất nguyên tắc xử lý khi chậm tiến độ: giảm phạm vi trước, lùi ngày bàn giao sau. Cụ thể, nếu đến hết mốc M2 nguyên mẫu mã hoá theo luồng chưa chạy được, phạm vi được giảm xuống còn 4 mẫu trình chiếu và bỏ chức năng lưu/mở dự án. Việc lùi ngày bàn giao chỉ được thực hiện khi có phê duyệt bằng văn bản của Bên A.

## 4. Ngân sách và nguồn lực

### 4.1. Ngân sách tiền mặt

Bên A cấp cho Bên B tổng ngân sách tiền mặt: 1.500.000 VND (một triệu năm trăm nghìn đồng).

| Hạng mục | Số tiền (VND) |
| --- | --- |
| Tên miền năm đầu | 300.000 |
| Tài sản đồ hoạ có bản quyền cho 8 mẫu miễn phí | 1.000.000 |
| Dự phòng | 200.000 |
| TỔNG | 1.500.000 |

Ngân sách được cấp một lần tại mốc M0. Khoản dự phòng 200.000 VND chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của Bên A. Mọi khoản chi vượt 1.500.000 VND đều phải có phê duyệt bằng văn bản của Bên A trước khi chi.

### 4.2. Nguồn lực công sức

Bên B cam kết bố trí: 3 thành viên × 10 giờ/tuần × 15 tuần = 450 giờ công.

Công sức này được quy đổi 80.000 VND/giờ, tương đương 36.000.000 VND, để phục vụ việc thẩm định tài chính. Đây là chi phí cơ hội, không phải tiền Bên A chi trả cho Bên B — các thành viên Bên B không nhận thù lao bằng tiền cho dự án này.

Ngưỡng cảnh báo: khi tổng giờ công thực tế của một mốc vượt 120% ước lượng, Giám đốc dự án phải báo cáo Bên A trong kỳ báo cáo tuần gần nhất. Sai lệch tổng giờ công cho phép của cả dự án là ± 10% (tức không quá 495 giờ).

### 4.3. Ràng buộc ngân sách

| Ràng buộc | Nội dung |
| --- | --- |
| CT-02 | Vốn tiền mặt 1.500.000 VND — không huy động thêm từ bên ngoài |
| CT-03 | Không có ngân sách cho hạ tầng máy chủ; sản phẩm phải chạy được trên hosting tĩnh miễn phí |
| CT-04 | 3 thành viên bán thời gian, không tuyển thêm — tổng 450 giờ |

## 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Nghĩa vụ:

1. Cấp đủ và đúng hạn ngân sách 1.500.000 VND tại mốc M0.

2. Phê duyệt Project Charter và bổ nhiệm Giám đốc dự án chậm nhất tại mốc M0.

3. Phản hồi các yêu cầu phê duyệt của Bên B trong vòng 3 ngày làm việc. Quá hạn này mà không phản hồi thì coi như đã chấp thuận.

4. Tham gia nghiệm thu tại các mốc M2, M4 và M7.

5. Cung cấp thông tin về định hướng kinh doanh và mô hình doanh thu khi Bên B cần để ra quyết định thiết kế.

Quyền:

1. Yêu cầu Bên B báo cáo tiến độ hàng tuần.

2. Từ chối nghiệm thu sản phẩm không đạt tiêu chí đã thoả thuận, kèm lý do cụ thể bằng văn bản.

3. Phê duyệt hoặc từ chối mọi yêu cầu thay đổi phạm vi, ngân sách và tiến độ.

4. Sở hữu sản phẩm bàn giao theo Điều 9.

## 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Nghĩa vụ:

1. Thực hiện đầy đủ phạm vi tại Điều 2, đúng các mốc tại Điều 3, trong ngân sách tại Điều 4.

2. Bố trí đủ 450 giờ công và xác nhận cam kết thời gian của cả 3 thành viên bằng văn bản tại mốc M0, xác nhận lại mỗi 2 tuần.

3. Báo cáo tiến độ cho Bên A hàng tuần, nêu rõ việc đã làm, việc đang vướng và rủi ro mới phát sinh.

4. Báo cáo ngay khi phát hiện nguy cơ chậm mốc hoặc vượt ngân sách, không chờ đến khi sự việc đã xảy ra.

5. Chỉ sử dụng thư viện và tài sản đồ hoạ có giấy phép cho phép thương mại hoá và phân phối lại (MIT / Apache-2.0 / BSD / SIL OFL / CC0). Cấm dùng GPL và AGPL.

6. Lập và duy trì bộ tài liệu quản lý dự án theo các nhóm tiến trình PMBOK, đủ để nộp cho giảng viên hướng dẫn.

7. Bàn giao đầy đủ mã nguồn, tài liệu và danh mục lợi ích tại mốc M7.

Quyền:

1. Được cấp đủ ngân sách và nhận phản hồi đúng hạn theo Điều 5.

2. Tự quyết định phương án kỹ thuật, kiến trúc và công nghệ, miễn là đạt các mục tiêu đo được OB-01 → OB-12 trong Charter.

3. Đề xuất giảm phạm vi khi rủi ro tiến độ hiện rõ, theo nguyên tắc tại Điều 3.

4. Từ chối các yêu cầu bổ sung nằm ngoài phạm vi Điều 2 nếu chưa qua quy trình kiểm soát thay đổi tại Điều 8.

5. Được ghi nhận là tác giả trong mã nguồn và tài liệu.

## 7. Nghiệm thu và bàn giao

### 7.1. Nghiệm thu tại mốc

Mỗi mốc M0 → M7 được nghiệm thu theo tiêu chí hoàn thành ghi tại Project Charter §7. Ba mốc bắt buộc có mặt Bên A:

| Mốc | Điều kiện nghiệm thu bắt buộc |
| --- | --- |
| M2 | Nguyên mẫu chứng minh bộ nhớ không tăng theo độ dài video (tỷ lệ bộ nhớ 10 phút ÷ 1 phút ≤ 1,15); ≥ 8 mẫu trình chiếu được duyệt |
| M4 | Xuất được MP4 1920×1080/30fps; đầu ra giống nhau trên 3 máy; 0 byte nội dung rời khỏi trình duyệt |
| M7 | Toàn bộ mục tiêu OB-01 → OB-09 đạt; tài liệu đầy đủ; biên bản nghiệm thu được ký |

### 7.2. Tiêu chí nghiệm thu cuối cùng

Dự án được coi là hoàn thành khi thoả mãn đồng thời bốn điều kiện:

1. Toàn bộ mục tiêu sản phẩm OB-01 → OB-09 đạt

2. Mục tiêu quản lý OB-10 (đúng tiến độ) và OB-11 (đúng ngân sách và công sức) đạt

3. Bên A ký biên bản nghiệm thu

4. Bộ tài liệu quản lý dự án đầy đủ, được giảng viên hướng dẫn chấp nhận

Dự án được coi là hoàn thành một phần nếu OB-10 hoặc OB-11 không đạt nhưng sản phẩm vẫn nghiệm thu được. Dự án được coi là không hoàn thành nếu OB-01 không đạt — khi đó sản phẩm không thực hiện được chức năng cốt lõi.

### 7.3. Xử lý khi không nghiệm thu được

Bên A phải nêu lý do từ chối bằng văn bản trong vòng 3 ngày làm việc kể từ buổi nghiệm thu. Bên B có 7 ngày để khắc phục và trình nghiệm thu lại. Nếu lần thứ hai vẫn không đạt, hai bên họp để quyết định: gia hạn, giảm phạm vi, hoặc chấm dứt theo Điều 10.

## 8. Kiểm soát thay đổi

Mọi thay đổi về phạm vi, tiến độ hoặc ngân sách đều phải lập thành văn bản và ghi vào Change Log. Không có thay đổi nào có hiệu lực nếu chỉ thoả thuận miệng.

| Loại thay đổi | Người phê duyệt |
| --- | --- |
| Thay đổi trong phạm vi đã duyệt, không ảnh hưởng mốc và ngân sách | Giám đốc dự án (Bên B) |
| Thêm hoặc bớt yêu cầu chức năng | Bên A |
| Thay đổi ngày bàn giao cuối cùng | Bên A |
| Chi vượt ngân sách 1.500.000 VND | Bên A |
| Thay đổi thành viên đội | Bên A, sau khi Bên B đề xuất |

Nguyên tắc bắt buộc. Với 450 giờ và biên an toàn bằng không, mọi yêu cầu bổ sung phải đi kèm một đề xuất cắt bỏ tương ứng hoặc một quyết định lùi mốc. Bên A không được yêu cầu Bên B "làm thêm mà vẫn giữ nguyên tiến độ".

Quy trình chi tiết tại Project Charter §10.3.

## 9. Sở hữu trí tuệ

1. Mã nguồn do Bên B tạo ra được phát hành theo giấy phép Apache License 2.0, công khai trên kho mã của dự án. Không có phiên bản đóng, không có cổng khoá tính năng (ràng buộc CT-07).

2. Bên A sở hữu sản phẩm bàn giao, tài sản đồ hoạ đã mua bằng ngân sách dự án, và toàn bộ bộ tài liệu quản lý dự án.

3. Bên B giữ quyền tác giả đối với phần đóng góp của mình và được ghi nhận trong mã nguồn, tài liệu và hồ sơ năng lực cá nhân.

4. Cả hai bên hiểu và chấp nhận rằng Apache 2.0 cho phép bất kỳ bên thứ ba nào fork mã nguồn và cạnh tranh hợp pháp. Đây là quyết định có chủ đích, không phải sơ suất — xem Business Case §3.2.

5. Tài sản đồ hoạ đưa vào các gói template phải có giấy phép cho phép phân phối lại trong sản phẩm phái sinh. Bên B chịu trách nhiệm lập danh mục giấy phép cho từng tài sản trước mốc M6.

## 10. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp:

| Trường hợp | Xử lý |
| --- | --- |
| Hoàn thành nghiệm thu tại M7 | Chấm dứt bình thường; bàn giao theo Điều 7 |
| Hai bên thoả thuận chấm dứt sớm | Lập biên bản; Bên B bàn giao phần đã làm; quyết toán ngân sách đã chi |
| Bên B mất năng lực thực hiện (mất ≥ 2/3 thành viên) | Bên A quyết định: giảm phạm vi, tìm nguồn lực bổ sung, hoặc chấm dứt |
| Nguyên mẫu kỹ thuật thất bại và không có phương án thay thế khả thi | Chấm dứt sau khi Bên B trình bày kết quả nguyên mẫu và các phương án đã thử |
| Kết thúc học kỳ mà dự án chưa hoàn thành | Bàn giao nguyên trạng kèm báo cáo tổng kết nêu rõ phần đã và chưa làm được |

Trong mọi trường hợp chấm dứt, Bên B bàn giao toàn bộ mã nguồn, tài liệu và tài sản đã mua bằng ngân sách dự án cho Bên A trong vòng 7 ngày.

## 11. Điều khoản chung và chữ ký

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký và kết thúc khi hoàn thành nghĩa vụ theo Điều 10.

2. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

3. Mọi tranh chấp được giải quyết trước hết bằng thương lượng giữa hai bên. Nếu không đạt kết quả, đưa ra giảng viên hướng dẫn phân xử.

4. Các tài liệu sau là bộ phận không tách rời của hợp đồng: Business Case Ver 1.1, Benefit Management Plan Ver 1.1, Project Charter, Assumption Log. Khi có mâu thuẫn về chi tiết, Project Charter được ưu tiên áp dụng.

5. Việc sửa đổi hợp đồng phải lập thành phụ lục có chữ ký của cả hai bên, và tăng phiên bản theo quy ước tại docs/README.md.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| Nhóm khởi tạo dự án | Nhóm thực hiện dự án |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |
| Phạm Quang Anh | Nguyễn Thế Chiến |
| Nhà tài trợ dự án | Giám đốc dự án |
| Ngày: <<YYYY-MM-DD>> | Ngày: <<YYYY-MM-DD>> |

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thầy Nguyễn Đình Quảng

Ngày: <<YYYY-MM-DD>>

Tài liệu liên quan: Business Case · Benefit Management Plan · Project Charter · Assumption Log