## Stakeholder Register
Project | Project Manager | Date
PromptVideo — Slide-to-Video Generator | Nguyễn Thế Chiến | 01/09/2026
ID | Stakeholder Name | Role | Category | Power/Influence | Interest | Expectation | Communication | Contact
SH-01 | Phạm Quang Anh | Nhà tài trợ — Enticy Studios | Internal | Strong | Strong | Báo cáo tại mỗi mốc M0–M7; được phê duyệt Charter, rà soát tại mốc và quyết định mọi thay đổi lớn | Zalo | SĐT
SH-02 | Nguyễn Thế Chiến | Giám đốc dự án | Internal | Strong | Strong | Báo cáo tiến độ hằng tuần kèm số giờ công thực tế; điều hành hằng ngày | Zalo | SĐT
SH-03 | Nguyễn Việt Quang | Trưởng nhóm kỹ thuật | Internal | Strong | Strong | Chốt kiến trúc trước khi viết mã; chủ trì nguyên mẫu mã hoá tại M2 | Zalo | SĐT
SH-04 | Phạm Quang Anh | Trưởng nhóm sản phẩm | Internal | Strong | Strong | Duyệt mẫu trước mỗi vòng phát triển; thu thập yêu cầu và kiểm thử người dùng | Zalo | SĐT
SH-05 | Thầy Nguyễn Đình Quảng | Giảng viên hướng dẫn | External | Strong | Strong | Nộp tài liệu đúng từng mốc tiến trình; đánh giá học thuật theo từng nhóm tiến trình | Zalo | SĐT
SH-06 | Doanh nghiệp vừa và nhỏ | Khách hàng bậc Doanh nghiệp | External | Strong | Strong | Hoá đơn VAT hợp lệ, hỗ trợ có cam kết phản hồi, dữ liệu không rời tổ chức; phỏng vấn yêu cầu và kiểm thử chấp nhận | Các nền tảng MXH | Email
SH-07 | Giáo viên, giảng viên | Khách hàng bậc Cá nhân | External | Neutral | Neutral | Hỗ trợ tiếng Việt, chạy được trên máy trường, không giới hạn độ dài bài giảng; phỏng vấn yêu cầu và kiểm thử chấp nhận | Các nền tảng MXH | Email
SH-08 | Người sáng tạo nội dung | Khách hàng bậc Cá nhân | External | Neutral | Neutral | Bản beta dùng thử sớm, tốc độ xuất nhanh, phản hồi được ghi nhận; tham gia kiểm thử beta | Các nền tảng MXH | Email
SH-09 | Nhà cung cấp cổng thanh toán | Đối tác | External | Neutral | Neutral | Hồ sơ hợp lệ nộp tại M2, tuân thủ quy định về thanh toán và hoá đơn; đối soát giao dịch hàng tháng | Email | Email doanh nghiệp