## Stakeholder Register
Project | Project Manager | Date
PromptVideo — Slide-to-Video Generator | Nguyễn Thế Chiến | 01/09/2026
ID | Stakeholder Name | Role | Category | Power/Influence | Interest | Expectation | Communication | Contact
SH-01 | Trần Minh Đức | Nhà tài trợ — Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Enticy Studios | Internal | Strong | Strong | Phê duyệt Charter; quyết định mọi thay đổi lớn; nhận bàn giao và vận hành dịch vụ trong 3 năm sau đó | Zalo — báo cáo tại mỗi mốc M0–M7; họp riêng khi có vấn đề vượt cấp | 0903 123 456
SH-02 | Lê Hoàng Nam | Giám đốc dự án | Internal | Strong | Strong | Điều hành hằng ngày; giữ tiến độ và ngân sách; ráp bộ tài liệu quản lý dự án | Zalo — báo cáo tiến độ hằng tuần kèm số giờ công thực tế | 0912 345 678
SH-03 | Đỗ Bảo Long | Trưởng nhóm kỹ thuật | Internal | Strong | Strong | Chốt kiến trúc trước khi viết mã; chủ trì nguyên mẫu mã hoá theo luồng tại M2 | Zalo — họp kỹ thuật hằng tuần; xác nhận nghiệm thu tại mốc | 0923 456 789
SH-04 | Vũ Khánh Linh | Trưởng nhóm sản phẩm | Internal | Strong | Strong | Duyệt mẫu trước mỗi vòng phát triển; thu thập yêu cầu và chủ trì kiểm thử người dùng | Zalo — họp sản phẩm hằng tuần; xác nhận nghiệm thu tại mốc | 0934 567 890
SH-05 | Doanh nghiệp vừa và nhỏ | Khách hàng bậc Doanh nghiệp | External | Strong | Strong | Hoá đơn VAT hợp lệ; hỗ trợ có cam kết thời gian phản hồi; nhiều chỗ dùng chung một thuê bao; dữ liệu không rời tổ chức | Email — tiếp cận trực tiếp; phỏng vấn yêu cầu tại M1; kiểm thử chấp nhận trước M7 | enterprise@promptvideo.vn
SH-06 | Giáo viên và giảng viên | Khách hàng bậc Cá nhân | External | Neutral | Strong | Hiển thị tiếng Việt chính xác; chạy được trên máy cấu hình thấp; bài giảng dài không bị chặn bởi hạn mức độ dài | Các nền tảng MXH — kiểm thử người dùng tại M6; mở kênh phản hồi ngay khi phát hành | education@promptvideo.vn
SH-07 | Người sáng tạo nội dung | Khách hàng bậc Cá nhân | External | Neutral | Strong | Tốc độ xuất nhanh; chất lượng hình ảnh không có lỗi nén rõ ràng; được thử bản beta sớm và phản hồi được ghi nhận | Các nền tảng MXH — mời thử beta sớm; kiểm thử người dùng tại M6 | creator@promptvideo.vn
SH-08 | Nhà cung cấp cổng thanh toán nội địa | Đối tác | External | Neutral | Weak | Hồ sơ hợp lệ nộp tại M2; tuân thủ quy định về thanh toán và hoá đơn | Email doanh nghiệp — đối soát giao dịch hàng tháng sau phát hành | merchant.support@paygate.vn