## Milestones
P10 — Mốc dự án và mốc hồ sơ
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Mã | Mốc / gói | Ngày tham chiếu | Loại | Trạng thái / điều kiện | Nguồn / giới hạn
DOC-01 | Đầu vào module | 2026-09-26 | Cổng hồ sơ | Chưa có bằng chứng đạt | DEC-008; mục tiêu nội bộ không phải hạn giảng viên
DOC-02 | Planning ghép | 2026-09-29 | Cổng hồ sơ | Chưa có bằng chứng đạt | DEC-008; mục tiêu nội bộ không phải hạn giảng viên
DOC-03 | Bằng chứng/kiểm soát | 2026-10-02 | Cổng hồ sơ | Chưa có bằng chứng đạt | DEC-008; mục tiêu nội bộ không phải hạn giảng viên
DOC-04 | Bàn giao dự thảo | 2026-10-05 | Cổng hồ sơ | Chưa có bằng chứng đạt | DEC-008; mục tiêu nội bộ không phải hạn giảng viên
DOC-05 | Review hồ sơ | 2026-10-07 | Cổng hồ sơ | Chưa có bằng chứng đạt | DEC-008; mục tiêu nội bộ không phải hạn giảng viên
M0 | Khởi động và phê duyệt Charter | 2026-08-30 | Mốc Charter đối chiếu | Chưa xác minh đạt: Nhà tài trợ ký Charter; 3 thành viên xác nhận cam kết thời gian bằng văn bản | Project Charter v2.1 §7; không ghi đè theo forecast
M1 | Đặc tả yêu cầu và định dạng dữ liệu cảnh | 2026-09-13 | Mốc Charter đối chiếu | Chưa xác minh đạt: Định dạng dữ liệu được chốt; đã đo hiện trạng thời gian tạo video | Project Charter v2.1 §7; không ghi đè theo forecast
M2 | Thiết kế kiến trúc, thư viện mẫu, nguyên mẫu | 2026-09-27 | Mốc Charter đối chiếu | Chưa xác minh đạt: Nguyên mẫu chứng minh bộ nhớ không tăng theo độ dài; từ 5 mẫu được duyệt; hồ sơ cổng thanh toán đã nộp | Project Charter v2.1 §7; không ghi đè theo forecast
M3 | Bộ dựng, xem trước, bộ ghi file | 2026-10-18 | Mốc Charter đối chiếu | Chưa xác minh đạt: OB-04 và OB-07 đạt; xem trước chạy đúng khung hình | Project Charter v2.1 §7; không ghi đè theo forecast
M4 | Xuất MP4 theo luồng | 2026-11-01 | Mốc Charter đối chiếu | Chưa xác minh đạt: OB-01, OB-02, OB-03, OB-09 đạt | Project Charter v2.1 §7; không ghi đè theo forecast
M5 | Trình soạn thảo, lưu và mở, giấy phép và hạn mức | 2026-11-15 | Mốc Charter đối chiếu | Chưa xác minh đạt: RQ-07 đến RQ-09 hoạt động đầy đủ; OB-13 và OB-14 đạt | Project Charter v2.1 §7; không ghi đè theo forecast
M6 | Thanh toán, quản lý thuê bao, kiểm thử, tài liệu | 2026-11-29 | Mốc Charter đối chiếu | Chưa xác minh đạt: OB-06, OB-08, OB-12, OB-15 đạt; quy trình khôi phục máy chủ đã diễn tập | Project Charter v2.1 §7; không ghi đè theo forecast
M7 | Nghiệm thu và bàn giao v1.0 | 2026-12-06 | Mốc Charter đối chiếu | Chưa xác minh đạt: Biên bản nghiệm thu được ký; bắt đầu đo OB-16 | Project Charter v2.1 §7; không ghi đè theo forecast
4.2.7 | Tạm dừng xuất và cảnh báo trình duyệt |  | Mốc phân rã PP | M4 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
4.3.5 | Hóa đơn Doanh nghiệp |  | Mốc phân rã PP | M6 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
4.3.6 | Quản lý 5 chỗ Doanh nghiệp |  | Mốc phân rã PP | M6 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
4.4.2 | Hồ sơ hỗ trợ và giao tiếp điều chỉnh hạn mức |  | Mốc phân rã PP | M6 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
4.4.4 | Giao diện quản trị |  | Mốc phân rã PP | M6 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
5.2 | Báo cáo hiệu năng và tính xác định |  | Mốc phân rã PP | M4 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
5.3 | Báo cáo độ tin cậy, tiếng Việt và dễ dùng |  | Mốc phân rã PP | M6 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
6.1 | Bản phát hành production |  | Mốc phân rã PP | M6 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
6.4 | Biên bản nghiệm thu sản phẩm |  | Mốc phân rã PP | M7 | Ước lượng có dự phòng; chưa có lịch chi tiết
FC-WP | Kết thúc WP theo san bằng | 2027-04-23 | Forecast WP | Chưa phải baseline | Không bao gồm PP chưa phân rã

## Activities
P10 — Hoạt động chi tiết WP
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Mạng hiện hành dùng FS/lag0. Đổi tiền nhiệm phải cập nhật công thức CPM; đổi giờ công tự tính lại. PP chỉ có mốc phân rã, chưa có ACT.
Mã hoạt động | WBS | Nội dung | Giờ công | Chủ | Tiền nhiệm | Quan hệ | Lag (ngày) | Trạng thái
ACT-1.1-01 | 1.1 | Hoàn thiện và tự kiểm: Bộ hồ sơ khởi tạo | 23 | Chiến |  | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-2.1-01 | 2.1 | Hoàn thiện và tự kiểm: Đặc tả yêu cầu phần mềm | 12 | Chiến | ACT-1.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-3.1-01 | 3.1 | Hoàn thiện và tự kiểm: Kiến trúc và nguyên mẫu mã hóa | 10 | Chiến | ACT-2.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-3.2-01 | 3.2 | Hoàn thiện và tự kiểm: Đặc tả giao tiếp và schema dự án | 23.3333 | Chiến | ACT-2.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.2.3-01 | 4.2.3 | Hoàn thiện và tự kiểm: Bộ dựng và xem trước | 24.6667 | Chiến | ACT-3.2-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.2.2-01 | 4.2.2 | Hoàn thiện và tự kiểm: Thư viện năm mẫu trình chiếu | 13.3333 | Chiến | ACT-4.2.3-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.2.4-01 | 4.2.4 | Hoàn thiện và tự kiểm: Bộ xuất MP4 theo luồng | 22 | Chiến | ACT-3.1-01 ACT-4.2.3-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-1.2-01 | 1.2 | Hoàn thiện và tự kiểm: Kế hoạch quản lý dự án | 28 | Chiến | ACT-2.1-01 ACT-3.2-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-1.3-01 | 1.3 | Hoàn thiện và tự kiểm: Báo cáo theo dõi và kiểm soát | 16 | Việt Quang | ACT-1.2-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-2.2-01 | 2.2 | Hoàn thiện và tự kiểm: Ma trận truy vết yêu cầu | 8 | Chiến | ACT-2.1-01 ACT-3.2-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.1-01 | 4.1 | Hoàn thiện và tự kiểm: Nền tảng mã nguồn và CI | 24 | Việt Quang | ACT-3.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.2.1-01 | 4.2.1 | Hoàn thiện và tự kiểm: Trình soạn thảo nội dung | 28.6667 | Chiến | ACT-3.2-01 ACT-4.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.2.5-01 | 4.2.5 | Hoàn thiện và tự kiểm: Kho dự án cục bộ | 15.3333 | Chiến | ACT-4.2.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.1-01 | 4.3.1 | Cấu hình tài khoản, đăng nhập và đổi mật khẩu | 6 | Việt Quang | ACT-4.1-01 ACT-3.2-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.1-02 | 4.3.1 | Hoàn thiện role, lockout, CSRF và rate limit | 4 | Việt Quang | ACT-4.3.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.1-03 | 4.3.1 | Kiểm test cục bộ và bàn giao API xác thực | 4 | Việt Quang | ACT-4.3.1-02 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.2-01 | 4.3.2 | Hoàn thiện policy, snapshot và kỳ sử dụng UTC | 6.6667 | Việt Quang | ACT-4.3.1-03 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.2-02 | 4.3.2 | Hoàn thiện reserve/complete/cancel, concurrency và cộng lượt có kiểm soát | 10.6667 | Việt Quang | ACT-4.3.2-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.2-03 | 4.3.2 | Kiểm test cục bộ ranh giới hạn, TTL và hoàn lượt | 6.6667 | Việt Quang | ACT-4.3.2-02 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.3-01 | 4.3.3 | Hoàn thiện sự kiện, giả lập và chống lặp checkout | 7.6667 | Việt Quang | ACT-4.3.1-03 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.3-02 | 4.3.3 | Kết nối adapter/callback cổng thật sau hồ sơ được duyệt | 12.3333 | Việt Quang | ACT-4.3.3-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.3-03 | 4.3.3 | Hoàn thiện gia hạn, nhắc và test cục bộ | 6.6667 | Việt Quang | ACT-4.3.3-02 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.4-01 | 4.3.4 | Hoàn thiện trang auth và dữ liệu quyền | 4.3333 | Việt Quang | ACT-4.3.2-03 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.4-02 | 4.3.4 | Ghép mua/gia hạn và hạn thuê bao | 6.6667 | Việt Quang | ACT-4.3.3-03 ACT-4.3.4-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.3.4-03 | 4.3.4 | Ghép dữ liệu hóa đơn/chỗ sau hai PP phân rã và xong API | 5 | Việt Quang | ACT-4.3.4-02 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.4.1-01 | 4.4.1 | Chuẩn hóa model/catalog và validator manifest/version | 7 | Quang Anh | ACT-4.1-01 ACT-3.2-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.2.6-01 | 4.2.6 | Hoàn thiện và tự kiểm: Kiểm quyền xuất và danh mục mẫu | 23.6667 | Chiến | ACT-4.2.4-01 ACT-4.3.2-01 ACT-4.4.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-5.1-01 | 5.1 | Hoàn thiện và tự kiểm: Bản tích hợp A–B–C và bằng chứng | 16.3333 | Chiến | ACT-4.2.6-01 ACT-4.2.5-01 ACT-4.3.3-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.4.1-02 | 4.4.1 | Hoàn thiện ảnh dùng chung và kiểm tham chiếu | 9 | Quang Anh | ACT-4.4.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.4.1-03 | 4.4.1 | Kiểm unit/integration gói, quyền, trạng thái và audit | 6 | Quang Anh | ACT-4.4.1-02 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.4.3-01 | 4.4.3 | Định nghĩa kỳ metrics, nguồn LI và fixture | 5 | Quang Anh | ACT-4.1-01 ACT-3.2-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.4.3-02 | 4.4.3 | Hoàn thiện health/error và bộ dữ liệu theo kỳ | 5 | Quang Anh | ACT-4.4.3-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-4.4.3-03 | 4.4.3 | Kiểm metrics/failure health/redaction, lưu kết quả | 4 | Quang Anh | ACT-4.4.3-02 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-6.2-01 | 6.2 | Hoàn thiện và tự kiểm: Gói demo và hướng dẫn sử dụng | 10 | Quang Anh | ACT-5.1-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual
ACT-6.3-01 | 6.3 | Hoàn thiện và tự kiểm: Hồ sơ kết thúc và bài trình bày | 12 | Quang Anh | ACT-6.2-01 ACT-1.3-01 | FS | 0 | Kế hoạch; chưa ghi actual

## Estimates
P10 — Ước lượng gói WBS
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
WBS | Tên gói | WP / PP | O (giờ) | M (giờ) | P (giờ) | Trung bình (giờ) | Chủ gói | Phạm vi | Cơ sở | Mốc phân rã
1.1 | Bộ hồ sơ khởi tạo | WP | 18 | 23 | 28 | 23 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Forecast23h của hồ sơ đã có; không suy ra giờ đã làm. | M0
1.2 | Kế hoạch quản lý dự án | WP | 20 | 28 | 36 | 28 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Ghép PMP và kế hoạch thành phần; gồm QA tài liệu, RACI, rủi ro. | DOC-02
1.3 | Báo cáo theo dõi và kiểm soát | WP | 12 | 16 | 20 | 16 | Việt Quang | Toàn phạm vi Charter v2.1 | PP cũ được mở thành WP: work log, issue/change, báo cáo, EVM có điều kiện. | DOC-03
2.1 | Đặc tả yêu cầu phần mềm | WP | 8 | 12 | 16 | 12 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Hợp nhất yêu cầu ba module, tiêu chí và ngoại lệ. | DOC-01
2.2 | Ma trận truy vết yêu cầu | WP | 6 | 8 | 10 | 8 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Ghép mã duy nhất; nối Charter, thiết kế, code, TC, trạng thái. | DOC-02
3.1 | Kiến trúc và nguyên mẫu mã hóa | WP | 6 | 10 | 14 | 10 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Tách 6/10/14h nguyên mẫu khỏi gói xuất A cũ 20/28/48; phần còn lại 14/18/34, tổng không đổi. | M2
3.2 | Đặc tả giao tiếp và schema dự án | WP | 17 | 22 | 31 | 23.3333 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Schema A cũ8/10/16 + giao tiếp chung9/12/15; tE23⅓h. Trong đó11⅓h thuộc A,12h dùng chung. | DOC-01
4.1 | Nền tảng mã nguồn và CI | WP | 18 | 24 | 30 | 24 | Việt Quang | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Repo, DB, CSRF, OpenAPI, CI, PWA; chuyển đầu mối B để chia tải, không đổi tổng24h. | M2
4.2.1 | Trình soạn thảo nội dung | WP | 20 | 26 | 40 | 28.6667 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Biểu mẫu, ảnh EXIF, undo/redo, bàn phím và xử lý ảnh lỗi. | M5
4.2.2 | Thư viện năm mẫu trình chiếu | WP | 8 | 12 | 20 | 13.3333 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Năm bộ bố cục/màu và khung vàng; biến động do sai khác render. | M3
4.2.3 | Bộ dựng và xem trước | WP | 16 | 22 | 36 | 24.6667 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Renderer Canvas, xuống dòng tiếng Việt, parity; khác GPU/font. | M3
4.2.4 | Bộ xuất MP4 theo luồng | WP | 14 | 18 | 34 | 22 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Worker, ba đường ghi, dọn tài nguyên, encoder/dung lượng; đã tách nguyên mẫu sang3.1. | M4
4.2.5 | Kho dự án cục bộ | WP | 10 | 14 | 22 | 15.3333 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | IndexedDB/OPFS, gói checksum, phục hồi; migration snapshot thuộc3.2/4.2.6. | M5
4.2.6 | Kiểm quyền xuất và danh mục mẫu | WP | 16 | 21 | 34 | 23.6667 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Cộng gói cũ3.7 (9/12/18) và3.8 (7/9/16); gồm xử lý complete và tương thích mẫu, không cộng lỗi đã biết lần nữa. | M5
4.2.7 | Tạm dừng xuất và cảnh báo trình duyệt | PP | 6 | 10 | 18 | 11.3333 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Chưa có thiết kế pause/resume; giữ trong phạm vi. | M4
4.3.1 | Mô-đun tài khoản và xác thực | WP | 10 | 14 | 18 | 14 | Việt Quang | Toàn phạm vi B của gói; không tính nền tảng4.1 hoặc tích hợp5.1 | Identity framework sẵn có; nhóm auth O/M/P=4/6/8, bảo vệ3/4/5, test3/4/5. Phán đoán lập kế hoạch24/09, độ tin cậy trung bình. | M2
4.3.2 | Mô-đun giấy phép và hạn mức | WP | 16 | 22 | 34 | 24 | Việt Quang | Toàn phạm vi B; gồm phần thực thiB hợp đồngIF-CB-01, không lặp UI hỗ trợC hoặc tích hợp5.1 | Policy5/6/9; reservation và hỗ trợ7/10/15; ngoại lệUTC/TTL4/6/10. Đọc source/test24/09, độ tin cậy trung bình. | M5
4.3.3 | Mô-đun thanh toán và gia hạn | WP | 16 | 24 | 40 | 26.6667 | Việt Quang | Toàn phạm vi: giả lập, event/retry, gia hạn/nhắc, adapter thật; không gồm hóa đơn/chỗ | Event/fake/dedup5/7/11; adapter/callback7/11/19; gia hạn/nhắc4/6/10. Chưa biết nhà cung cấp, độ tin cậy thấp; thời gian chờ duyệt không tính thành giờ công. | M6
4.3.4 | Trang quản lý thuê bao | WP | 10 | 14 | 24 | 16 | Việt Quang | Toàn bộ UI thuê bao; không gồm logic hóa đơn/chỗ phía B | UI auth/quyền3/4/6; mua/gia hạn4/6/10; hóa đơn/chỗ3/4/8. AccountPage có một phần; độ tin cậy thấp vì API invoice/seat còn PP. | M6
4.3.5 | Hóa đơn Doanh nghiệp | PP | 12 | 20 | 34 | 22 | Việt Quang | Invoice/entity/idempotency/quyền xem; UI thuộc4.3.4 | Chưa có Invoice/schema/provider; phán đoán cấp gói24/09, độ tin cậy thấp; xác minh quy tắc thuế và nguồn phát hành trước phân rã. | M6
4.3.6 | Quản lý 5 chỗ Doanh nghiệp | PP | 14 | 24 | 40 | 26 | Việt Quang | Seat/entity/permission/lifecycle; UI thuộc4.3.4 | Chưa có Seat; gồm owner/member/giới hạn5/thu hồi/hết hạn/concurrency; phán đoán cấp gói24/09, độ tin cậy thấp. | M6
4.4.1 | Danh mục mẫu và tài sản đồ họa | WP | 14 | 20 | 32 | 22 | Quang Anh | REQ-C-01,02,03; NF-C-02; phần mẫu NF-C-03 | Tái dùng list/status; bổ sung validator/version, upload ảnh, kiểm tham chiếu và kiểm thử của gói; tE=(O+M+P)/3. | M3
4.4.2 | Hồ sơ hỗ trợ và giao tiếp điều chỉnh hạn mức | PP | 10 | 18 | 32 | 20 | Quang Anh | REQ-C-04,05,09; phần quota NF-C-03 | Tra cứu, ticket và client adjustment; B sở hữu service giao dịch quota ở4.3.2, không tính lại. Phân rã DOC-02. | M6
4.4.3 | Giám sát, health và dữ liệu đo lợi ích | WP | 8 | 12 | 22 | 14 | Quang Anh | REQ-C-06,07,08; NF-C-01 | Có snapshot metrics/readiness; còn kỳ đo, failure fixture và nguồn LI. Không tính3nămvậnhành hoặc giả30ngàyuptime. | M6
4.4.4 | Giao diện quản trị | PP | 8 | 14 | 26 | 16 | Quang Anh | UI của REQ-C-01..09 | Ba khu vực mẫu, hỗ trợ,metrics với quyền/loading/lỗi. Phân rã sau schema tại DOC-02. | M6
5.1 | Bản tích hợp A–B–C và bằng chứng | WP | 11 | 14 | 24 | 16.3333 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | TC-I, HAR, kiểm trên trình duyệt; thử máy chủ thật phụ thuộc Docker. | DOC-03
5.2 | Báo cáo hiệu năng và tính xác định | PP | 16 | 24 | 44 | 28 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | 1080p, bộ nhớ×10, checksum3máy; cần máy tham chiếu. | M4
5.3 | Báo cáo độ tin cậy, tiếng Việt và dễ dùng | PP | 12 | 18 | 32 | 20.6667 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | 134tổ hợp,100lần xuất,10người thử; chưa có lịch tuyển. | M6
6.1 | Bản phát hành production | PP | 12 | 20 | 28 | 20 | Quang Anh | Toàn phạm vi Charter v2.1 | HTTPS, migration, backup/restore, rollback và triển khai; không thay bằng demo. | M6
6.2 | Gói demo và hướng dẫn sử dụng | WP | 6 | 10 | 14 | 10 | Quang Anh | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Kịch bản, seed, hướng dẫn cài/chạy và xử lý sự cố. | DOC-04
6.3 | Hồ sơ kết thúc và bài trình bày | WP | 8 | 12 | 16 | 12 | Quang Anh | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Final snapshot, bài học, mục lục bàn giao, nội dung slide. | DOC-05
6.4 | Biên bản nghiệm thu sản phẩm | PP | 6 | 8 | 10 | 8 | Chiến | Toàn phạm vi Charter v2.1 | Control Quality → Validate Scope → Close; chưa ký thay sponsor. | M7

## CPM
P10 — CPM và lịch có ràng buộc nguồn lực
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Đơn vị là ngày làm việc kể từ forecast start. CPM bỏ qua tranh chấp nhân lực; lịch san bằng bổ sung chờ cùng người theo thứ tự topo.
Hoạt động | Chủ | Giờ công | Thời lượng (ngày) | ES | EF | LS | LF | Total float | Free float | Găng CPM | Bắt đầu san bằng | Kết thúc san bằng | Chờ nguồn lực (ngày) | Trước cùng người
ACT-1.1-01 | Chiến | 23 | 11.5 | 0 | 11.5 | -7.1054e-15 | 11.5 | -7.1054e-15 | 0 | Có | 0 | 11.5 | 0
ACT-2.1-01 | Chiến | 12 | 6 | 11.5 | 17.5 | 11.5 | 17.5 | -7.1054e-15 | 0 | Có | 11.5 | 17.5 | 0 | ACT-1.1-01
ACT-3.1-01 | Chiến | 10 | 5 | 17.5 | 22.5 | 25.1667 | 30.1667 | 7.6667 | 0 | Không | 17.5 | 22.5 | 0 | ACT-2.1-01
ACT-3.2-01 | Chiến | 23.3333 | 11.6667 | 17.5 | 29.1667 | 17.5 | 29.1667 | -7.1054e-15 | 0 | Có | 22.5 | 34.1667 | 5 | ACT-3.1-01
ACT-4.2.3-01 | Chiến | 24.6667 | 12.3333 | 29.1667 | 41.5 | 29.1667 | 41.5 | -7.1054e-15 | 0 | Có | 34.1667 | 46.5 | 5 | ACT-3.2-01
ACT-4.2.2-01 | Chiến | 13.3333 | 6.6667 | 41.5 | 48.1667 | 76.8333 | 83.5 | 35.3333 | 35.3333 | Không | 46.5 | 53.1667 | 5 | ACT-4.2.3-01
ACT-4.2.4-01 | Chiến | 22 | 11 | 41.5 | 52.5 | 41.5 | 52.5 | -7.1054e-15 | 0 | Có | 53.1667 | 64.1667 | 11.6667 | ACT-4.2.2-01
ACT-1.2-01 | Chiến | 28 | 14 | 29.1667 | 43.1667 | 55.5 | 69.5 | 26.3333 | 0 | Không | 64.1667 | 78.1667 | 35 | ACT-4.2.4-01
ACT-1.3-01 | Việt Quang | 16 | 8 | 43.1667 | 51.1667 | 69.5 | 77.5 | 26.3333 | 26.3333 | Không | 78.1667 | 86.1667 | 35
ACT-2.2-01 | Chiến | 8 | 4 | 29.1667 | 33.1667 | 79.5 | 83.5 | 50.3333 | 50.3333 | Không | 78.1667 | 82.1667 | 49 | ACT-1.2-01
ACT-4.1-01 | Việt Quang | 24 | 12 | 22.5 | 34.5 | 30.1667 | 42.1667 | 7.6667 | 0 | Không | 86.1667 | 98.1667 | 63.6667 | ACT-1.3-01
ACT-4.2.1-01 | Chiến | 28.6667 | 14.3333 | 34.5 | 48.8333 | 42.3333 | 56.6667 | 7.8333 | 0 | Không | 98.1667 | 112.5 | 63.6667 | ACT-2.2-01
ACT-4.2.5-01 | Chiến | 15.3333 | 7.6667 | 48.8333 | 56.5 | 56.6667 | 64.3333 | 7.8333 | 7.8333 | Không | 112.5 | 120.1667 | 63.6667 | ACT-4.2.1-01
ACT-4.3.1-01 | Việt Quang | 6 | 3 | 34.5 | 37.5 | 42.1667 | 45.1667 | 7.6667 | 0 | Không | 98.1667 | 101.1667 | 63.6667 | ACT-4.1-01
ACT-4.3.1-02 | Việt Quang | 4 | 2 | 37.5 | 39.5 | 45.1667 | 47.1667 | 7.6667 | 0 | Không | 101.1667 | 103.1667 | 63.6667 | ACT-4.3.1-01
ACT-4.3.1-03 | Việt Quang | 4 | 2 | 39.5 | 41.5 | 47.1667 | 49.1667 | 7.6667 | 0 | Không | 103.1667 | 105.1667 | 63.6667 | ACT-4.3.1-02
ACT-4.3.2-01 | Việt Quang | 6.6667 | 3.3333 | 41.5 | 44.8333 | 49.1667 | 52.5 | 7.6667 | 0 | Không | 105.1667 | 108.5 | 63.6667 | ACT-4.3.1-03
ACT-4.3.2-02 | Việt Quang | 10.6667 | 5.3333 | 44.8333 | 50.1667 | 66.8333 | 72.1667 | 22 | 0 | Không | 108.5 | 113.8333 | 63.6667 | ACT-4.3.2-01
ACT-4.3.2-03 | Việt Quang | 6.6667 | 3.3333 | 50.1667 | 53.5 | 72.1667 | 75.5 | 22 | 0 | Không | 113.8333 | 117.1667 | 63.6667 | ACT-4.3.2-02
ACT-4.3.3-01 | Việt Quang | 7.6667 | 3.8333 | 41.5 | 45.3333 | 60.5 | 64.3333 | 19 | 0 | Không | 117.1667 | 121 | 75.6667 | ACT-4.3.2-03
ACT-4.3.3-02 | Việt Quang | 12.3333 | 6.1667 | 45.3333 | 51.5 | 68.1667 | 74.3333 | 22.8333 | 0 | Không | 121 | 127.1667 | 75.6667 | ACT-4.3.3-01
ACT-4.3.3-03 | Việt Quang | 6.6667 | 3.3333 | 51.5 | 54.8333 | 74.3333 | 77.6667 | 22.8333 | 0.83333 | Không | 127.1667 | 130.5 | 75.6667 | ACT-4.3.3-02
ACT-4.3.4-01 | Việt Quang | 4.3333 | 2.1667 | 53.5 | 55.6667 | 75.5 | 77.6667 | 22 | 0 | Không | 130.5 | 132.6667 | 77 | ACT-4.3.3-03
ACT-4.3.4-02 | Việt Quang | 6.6667 | 3.3333 | 55.6667 | 59 | 77.6667 | 81 | 22 | 0 | Không | 132.6667 | 136 | 77 | ACT-4.3.4-01
ACT-4.3.4-03 | Việt Quang | 5 | 2.5 | 59 | 61.5 | 81 | 83.5 | 22 | 22 | Không | 136 | 138.5 | 77 | ACT-4.3.4-02
ACT-4.4.1-01 | Quang Anh | 7 | 3.5 | 34.5 | 38 | 49 | 52.5 | 14.5 | 0 | Không | 98.1667 | 101.6667 | 63.6667
ACT-4.2.6-01 | Chiến | 23.6667 | 11.8333 | 52.5 | 64.3333 | 52.5 | 64.3333 | -7.1054e-15 | 0 | Có | 120.1667 | 132 | 67.6667 | ACT-4.2.5-01
ACT-5.1-01 | Chiến | 16.3333 | 8.1667 | 64.3333 | 72.5 | 64.3333 | 72.5 | 0 | 0 | Có | 132 | 140.1667 | 67.6667 | ACT-4.2.6-01
ACT-4.4.1-02 | Quang Anh | 9 | 4.5 | 38 | 42.5 | 76 | 80.5 | 38 | 0 | Không | 101.6667 | 106.1667 | 63.6667 | ACT-4.4.1-01
ACT-4.4.1-03 | Quang Anh | 6 | 3 | 42.5 | 45.5 | 80.5 | 83.5 | 38 | 38 | Không | 106.1667 | 109.1667 | 63.6667 | ACT-4.4.1-02
ACT-4.4.3-01 | Quang Anh | 5 | 2.5 | 34.5 | 37 | 76.5 | 79 | 42 | 0 | Không | 109.1667 | 111.6667 | 74.6667 | ACT-4.4.1-03
ACT-4.4.3-02 | Quang Anh | 5 | 2.5 | 37 | 39.5 | 79 | 81.5 | 42 | 0 | Không | 111.6667 | 114.1667 | 74.6667 | ACT-4.4.3-01
ACT-4.4.3-03 | Quang Anh | 4 | 2 | 39.5 | 41.5 | 81.5 | 83.5 | 42 | 42 | Không | 114.1667 | 116.1667 | 74.6667 | ACT-4.4.3-02
ACT-6.2-01 | Quang Anh | 10 | 5 | 72.5 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 0 | 0 | Có | 140.1667 | 145.1667 | 67.6667 | ACT-4.4.3-03
ACT-6.3-01 | Quang Anh | 12 | 6 | 77.5 | 83.5 | 77.5 | 83.5 | 0 | 0 | Có | 145.1667 | 151.1667 | 67.6667 | ACT-6.2-01

## Gantt
P10 — Gantt công suất tuần
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
San bằng 1 hoạt động/người, 2h/ngày. Tuần = 5 ngày làm việc từ ngày forecast; PP/ngày lễ chưa có lịch. Đây không phải ETC.
Hoạt động | Chủ | Bắt đầu forecast | Kết thúc forecast | Tuần 1 (giờ) | Tuần 2 (giờ) | Tuần 3 (giờ) | Tuần 4 (giờ) | Tuần 5 (giờ) | Tuần 6 (giờ) | Tuần 7 (giờ) | Tuần 8 (giờ) | Tuần 9 (giờ) | Tuần 10 (giờ) | Tuần 11 (giờ) | Tuần 12 (giờ) | Tuần 13 (giờ) | Tuần 14 (giờ) | Tuần 15 (giờ) | Tuần 16 (giờ) | Tuần 17 (giờ) | Tuần 18 (giờ) | Tuần 19 (giờ) | Tuần 20 (giờ) | Tuần 21 (giờ) | Tuần 22 (giờ) | Tuần 23 (giờ) | Tuần 24 (giờ) | Tuần 25 (giờ) | Tuần 26 (giờ) | Tuần 27 (giờ) | Tuần 28 (giờ) | Tuần 29 (giờ) | Tuần 30 (giờ) | Tuần 31 (giờ)
ACT-1.1-01 | Chiến | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-2.1-01 | Chiến | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-3.1-01 | Chiến | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-3.2-01 | Chiến | 2026-10-26 | 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.2.3-01 | Chiến | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.2.2-01 | Chiến | 2026-11-27 | 2026-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.2.4-01 | Chiến | 2026-12-08 | 2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 10 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-1.2-01 | Chiến | 2026-12-23 | 2027-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 10 | 10 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-1.3-01 | Việt Quang | 2027-01-12 | 2027-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 10 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-2.2-01 | Chiến | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.1-01 | Việt Quang | 2027-01-22 | 2027-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 10 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.2.1-01 | Chiến | 2027-02-09 | 2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.2.5-01 | Chiến | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.1-01 | Việt Quang | 2027-02-09 | 2027-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.1-02 | Việt Quang | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.1-03 | Việt Quang | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.2-01 | Việt Quang | 2027-02-18 | 2027-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.2-02 | Việt Quang | 2027-02-23 | 2027-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.2-03 | Việt Quang | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.3-01 | Việt Quang | 2027-03-08 | 2027-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.3-02 | Việt Quang | 2027-03-11 | 2027-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.3-03 | Việt Quang | 2027-03-22 | 2027-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.4-01 | Việt Quang | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.4-02 | Việt Quang | 2027-03-29 | 2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 2 | 0 | 0 | 0
ACT-4.3.4-03 | Việt Quang | 2027-04-01 | 2027-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
ACT-4.4.1-01 | Quang Anh | 2027-02-09 | 2027-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.2.6-01 | Chiến | 2027-03-11 | 2027-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-5.1-01 | Chiến | 2027-03-29 | 2027-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.33333 | 0 | 0
ACT-4.4.1-02 | Quang Anh | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.4.1-03 | Quang Anh | 2027-02-19 | 2027-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.4.3-01 | Quang Anh | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.4.3-02 | Quang Anh | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-4.4.3-03 | Quang Anh | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACT-6.2-01 | Quang Anh | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0.33333 | 0
ACT-6.3-01 | Quang Anh | 2027-04-15 | 2027-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 2.3333
Tổng tuần Chiến |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3333 | 0 | 0 | 3.6667 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.33333 | 0 | 0
Tổng tuần Việt Quang |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0
Tổng tuần Quang Anh |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 10 | 10 | 10 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 10 | 2.3333

## Calendar
P10 — Lịch nguồn lực
Tham số | Giá trị | Đơn vị | Căn cứ
Ngày bắt đầu forecast | 2026-09-24 | Ngày | Kịch bản toàn bộ WP từ ngày này; chưa là ETC vì thiếu actual
Giờ mỗi người mỗi tuần | 10 | Giờ/tuần | DEC-008; chưa là xác nhận giờ khả dụng
Số ngày làm mỗi tuần | 5 | Ngày | Thứ Hai–Thứ Sáu; chưa đưa ngày lễ
Giờ mỗi người mỗi ngày | 2 | Giờ/ngày | Năng lực trải đều cho mô hình
Ngày chốt hồ sơ | 2026-10-07 | Ngày | DOC-05, tách khỏi tiến độ toàn sản phẩm
Baseline schedule | Chưa phê duyệt |  | Forecast khác baseline và actual