## Estimates
P11 — Ngân sách công sức và chi phí cơ hội
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
WBS | Tên gói | WP/PP | O giờ | M giờ | P giờ | Ước lượng giờ | Đơn giá VND/giờ | Chi phí cơ hội VND | Cơ sở
1.1 | Bộ hồ sơ khởi tạo | WP | 18 | 23 | 28 | 23 | 80000 | 1840000 | Forecast23h của hồ sơ đã có; không suy ra giờ đã làm.
1.2 | Kế hoạch quản lý dự án | WP | 20 | 28 | 36 | 28 | 80000 | 2240000 | Ghép PMP và kế hoạch thành phần; gồm QA tài liệu, RACI, rủi ro.
1.3 | Báo cáo theo dõi và kiểm soát | WP | 12 | 16 | 20 | 16 | 80000 | 1280000 | PP cũ được mở thành WP: work log, issue/change, báo cáo, EVM có điều kiện.
2.1 | Đặc tả yêu cầu phần mềm | WP | 8 | 12 | 16 | 12 | 80000 | 960000 | Hợp nhất yêu cầu ba module, tiêu chí và ngoại lệ.
2.2 | Ma trận truy vết yêu cầu | WP | 6 | 8 | 10 | 8 | 80000 | 640000 | Ghép mã duy nhất; nối Charter, thiết kế, code, TC, trạng thái.
3.1 | Kiến trúc và nguyên mẫu mã hóa | WP | 6 | 10 | 14 | 10 | 80000 | 800000 | Tách 6/10/14h nguyên mẫu khỏi gói xuất A cũ 20/28/48; phần còn lại 14/18/34, tổng không đổi.
3.2 | Đặc tả giao tiếp và schema dự án | WP | 17 | 22 | 31 | 23.3333 | 80000 | 1866666.6667 | Schema A cũ8/10/16 + giao tiếp chung9/12/15; tE23⅓h. Trong đó11⅓h thuộc A,12h dùng chung.
4.1 | Nền tảng mã nguồn và CI | WP | 18 | 24 | 30 | 24 | 80000 | 1920000 | Repo, DB, CSRF, OpenAPI, CI, PWA; chuyển đầu mối B để chia tải, không đổi tổng24h.
4.2.1 | Trình soạn thảo nội dung | WP | 20 | 26 | 40 | 28.6667 | 80000 | 2293333.3333 | Biểu mẫu, ảnh EXIF, undo/redo, bàn phím và xử lý ảnh lỗi.
4.2.2 | Thư viện năm mẫu trình chiếu | WP | 8 | 12 | 20 | 13.3333 | 80000 | 1066666.6667 | Năm bộ bố cục/màu và khung vàng; biến động do sai khác render.
4.2.3 | Bộ dựng và xem trước | WP | 16 | 22 | 36 | 24.6667 | 80000 | 1973333.3333 | Renderer Canvas, xuống dòng tiếng Việt, parity; khác GPU/font.
4.2.4 | Bộ xuất MP4 theo luồng | WP | 14 | 18 | 34 | 22 | 80000 | 1760000 | Worker, ba đường ghi, dọn tài nguyên, encoder/dung lượng; đã tách nguyên mẫu sang3.1.
4.2.5 | Kho dự án cục bộ | WP | 10 | 14 | 22 | 15.3333 | 80000 | 1226666.6667 | IndexedDB/OPFS, gói checksum, phục hồi; migration snapshot thuộc3.2/4.2.6.
4.2.6 | Kiểm quyền xuất và danh mục mẫu | WP | 16 | 21 | 34 | 23.6667 | 80000 | 1893333.3333 | Cộng gói cũ3.7 (9/12/18) và3.8 (7/9/16); gồm xử lý complete và tương thích mẫu, không cộng lỗi đã biết lần nữa.
4.2.7 | Tạm dừng xuất và cảnh báo trình duyệt | PP | 6 | 10 | 18 | 11.3333 | 80000 | 906666.6667 | Chưa có thiết kế pause/resume; giữ trong phạm vi.
4.3.1 | Mô-đun tài khoản và xác thực | WP | 10 | 14 | 18 | 14 | 80000 | 1120000 | Identity framework sẵn có; nhóm auth O/M/P=4/6/8, bảo vệ3/4/5, test3/4/5. Phán đoán lập kế hoạch24/09, độ tin cậy trung bình.
4.3.2 | Mô-đun giấy phép và hạn mức | WP | 16 | 22 | 34 | 24 | 80000 | 1920000 | Policy5/6/9; reservation và hỗ trợ7/10/15; ngoại lệUTC/TTL4/6/10. Đọc source/test24/09, độ tin cậy trung bình.
4.3.3 | Mô-đun thanh toán và gia hạn | WP | 16 | 24 | 40 | 26.6667 | 80000 | 2133333.3333 | Event/fake/dedup5/7/11; adapter/callback7/11/19; gia hạn/nhắc4/6/10. Chưa biết nhà cung cấp, độ tin cậy thấp; thời gian chờ duyệt không tính thành giờ công.
4.3.4 | Trang quản lý thuê bao | WP | 10 | 14 | 24 | 16 | 80000 | 1280000 | UI auth/quyền3/4/6; mua/gia hạn4/6/10; hóa đơn/chỗ3/4/8. AccountPage có một phần; độ tin cậy thấp vì API invoice/seat còn PP.
4.3.5 | Hóa đơn Doanh nghiệp | PP | 12 | 20 | 34 | 22 | 80000 | 1760000 | Chưa có Invoice/schema/provider; phán đoán cấp gói24/09, độ tin cậy thấp; xác minh quy tắc thuế và nguồn phát hành trước phân rã.
4.3.6 | Quản lý 5 chỗ Doanh nghiệp | PP | 14 | 24 | 40 | 26 | 80000 | 2080000 | Chưa có Seat; gồm owner/member/giới hạn5/thu hồi/hết hạn/concurrency; phán đoán cấp gói24/09, độ tin cậy thấp.
4.4.1 | Danh mục mẫu và tài sản đồ họa | WP | 14 | 20 | 32 | 22 | 80000 | 1760000 | Tái dùng list/status; bổ sung validator/version, upload ảnh, kiểm tham chiếu và kiểm thử của gói; tE=(O+M+P)/3.
4.4.2 | Hồ sơ hỗ trợ và giao tiếp điều chỉnh hạn mức | PP | 10 | 18 | 32 | 20 | 80000 | 1600000 | Tra cứu, ticket và client adjustment; B sở hữu service giao dịch quota ở4.3.2, không tính lại. Phân rã DOC-02.
4.4.3 | Giám sát, health và dữ liệu đo lợi ích | WP | 8 | 12 | 22 | 14 | 80000 | 1120000 | Có snapshot metrics/readiness; còn kỳ đo, failure fixture và nguồn LI. Không tính3nămvậnhành hoặc giả30ngàyuptime.
4.4.4 | Giao diện quản trị | PP | 8 | 14 | 26 | 16 | 80000 | 1280000 | Ba khu vực mẫu, hỗ trợ,metrics với quyền/loading/lỗi. Phân rã sau schema tại DOC-02.
5.1 | Bản tích hợp A–B–C và bằng chứng | WP | 11 | 14 | 24 | 16.3333 | 80000 | 1306666.6667 | TC-I, HAR, kiểm trên trình duyệt; thử máy chủ thật phụ thuộc Docker.
5.2 | Báo cáo hiệu năng và tính xác định | PP | 16 | 24 | 44 | 28 | 80000 | 2240000 | 1080p, bộ nhớ×10, checksum3máy; cần máy tham chiếu.
5.3 | Báo cáo độ tin cậy, tiếng Việt và dễ dùng | PP | 12 | 18 | 32 | 20.6667 | 80000 | 1653333.3333 | 134tổ hợp,100lần xuất,10người thử; chưa có lịch tuyển.
6.1 | Bản phát hành production | PP | 12 | 20 | 28 | 20 | 80000 | 1600000 | HTTPS, migration, backup/restore, rollback và triển khai; không thay bằng demo.
6.2 | Gói demo và hướng dẫn sử dụng | WP | 6 | 10 | 14 | 10 | 80000 | 800000 | Kịch bản, seed, hướng dẫn cài/chạy và xử lý sự cố.
6.3 | Hồ sơ kết thúc và bài trình bày | WP | 8 | 12 | 16 | 12 | 80000 | 960000 | Final snapshot, bài học, mục lục bàn giao, nội dung slide.
6.4 | Biên bản nghiệm thu sản phẩm | PP | 6 | 8 | 10 | 8 | 80000 | 640000 | Control Quality → Validate Scope → Close; chưa ký thay sponsor.
[5 empty] | Tổng forecast | 599 |  | 47920000
[5 empty] | Charter danh nghĩa | 450
[5 empty] | Charter trần +10% | 495
[5 empty] | Lệch danh nghĩa | 149
[5 empty] | Lệch trần | 104

## Reserves
P11 — Dự phòng tách khỏi ước lượng gốc
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Phòng ngừa đã nằm trong WBS; EMV chỉ tính hậu quả còn lại. Reserve quản lý chưa phân bổ; không cộng 400.000 VND vào giờ công.
Mã rủi ro | Xác suất | Tác động giờ | Contingency giờ | Chi phí cơ hội VND | Chủ | Căn cứ / phạm vi
R-A-01 | 50% | 12 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-02 | 70% | 8 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-03 | 50% | 8 | 0 | 0 | Việt Quang | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-04 | 30% | 4 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-05 | 50% | 8 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-06 | 70% | 10 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-07 | 50% | 8 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-08 | 50% | 4 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-09 | 50% | 8 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-10 | 30% | 8 | 0 | 0 | Việt Quang | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-A-11 | 50% | 8 | 0 | 0 | Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
R-B-01 | 50% | 12 | 6 | 480000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-B-02 | 30% | 12 | 3.6 | 288000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-B-03 | 30% | 8 | 2.4 | 192000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-B-04 | 50% | 16 | 8 | 640000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-B-05 | 30% | 6 | 1.8 | 144000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-B-06 | 10% | 16 | 1.6 | 128000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-B-07 | 30% | 8 | 2.4 | 192000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-B-08 | 30% | 12 | 3.6 | 288000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-B-09 | 50% | 8 | 4 | 320000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-C-01 | 50% | 8 | 4 | 320000 | Phạm Quang Anh | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-C-02 | 30% | 12 | 3.6 | 288000 | Nguyễn Việt Quang | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-C-03 | 30% | 4 | 1.2 | 96000 | Phạm Quang Anh | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-C-04 | 50% | 8 | 4 | 320000 | Phạm Quang Anh | Snapshot P13 24/09; contingency dự thảo chưa duyệt, không phải chi thực tế.
R-C-05 | 70% | 12 | 0 | 0 | Nguyễn Thế Chiến | Không cộng reserve: công việc đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure tham khảo ở P13.
|  | Tổng contingency | 46.2 | 3696000
|  | Công sức + contingency | 645.2
|  | Management reserve giờ | Chưa phân bổ |  |  | Không dùng 45h/10% làm reserve mới; 495h chỉ là trần Charter.

## Time_Phased_Budget
P11 — Phân kỳ công sức theo lịch WP
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Tỷ trọng tuần là snapshot P10 24/09. Sửa lịch cần refresh tỷ trọng; đổi O/M/P tự cập nhật giá trị. Contingency giữ ngoài phân kỳ đến khi trigger.
WBS | WP/PP | Tổng chi phí cơ hội | Tuần 1 VND | Tuần 2 VND | Tuần 3 VND | Tuần 4 VND | Tuần 5 VND | Tuần 6 VND | Tuần 7 VND | Tuần 8 VND | Tuần 9 VND | Tuần 10 VND | Tuần 11 VND | Tuần 12 VND | Tuần 13 VND | Tuần 14 VND | Tuần 15 VND | Tuần 16 VND | Tuần 17 VND | Tuần 18 VND | Tuần 19 VND | Tuần 20 VND | Tuần 21 VND | Tuần 22 VND | Tuần 23 VND | Tuần 24 VND | Tuần 25 VND | Tuần 26 VND | Tuần 27 VND | Tuần 28 VND | Tuần 29 VND | Tuần 30 VND | Tuần 31 VND | PP chưa xếp lịch
1.1 | WP | 1840000 | 800000 | 800000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | WP | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133333.3333 | 800000 | 800000 | 506666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | WP | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333.3333 | 800000 | 186666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | WP | 960000 | 0 | 0 | 560000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | WP | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333.3333 | 346666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | WP | 800000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | WP | 1866666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 800000 | 666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | WP | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613333.3333 | 800000 | 506666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | WP | 2293333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333.3333 | 800000 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | WP | 1066666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 506666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | WP | 1973333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133333.3333 | 800000 | 800000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | WP | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333.3333 | 800000 | 666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | WP | 1226666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 800000 | 26666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | WP | 1893333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773333.3333 | 800000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | PP | 906666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906666.6667
4.3.1 | WP | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333.3333 | 800000 | 26666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | WP | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773333.3333 | 800000 | 346666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | WP | 2133333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453333.3333 | 800000 | 800000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | WP | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | PP | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000
4.3.6 | PP | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080000
4.4.1 | WP | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333.3333 | 800000 | 666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | PP | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
4.4.3 | WP | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133333.3333 | 800000 | 186666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | PP | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000
5.1 | WP | 1306666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 800000 | 26666.6667 | 0 | 0 | 0
5.2 | PP | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240000
5.3 | PP | 1653333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653333.3333
6.1 | PP | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000
6.2 | WP | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773333.3333 | 26666.6667 | 0 | 0
6.3 | WP | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773333.3333 | 186666.6667 | 0
6.4 | PP | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640000
Tổng kỳ |  | 47920000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 1093333.3333 | 1146666.6667 | 800000 | 800000 | 1386666.6667 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1786666.6667 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1360000 | 800000 | 800000 | 186666.6667 | 13760000
Lũy kế WP |  |  | 800000 | 1600000 | 2400000 | 3200000 | 4000000 | 4800000 | 5600000 | 6400000 | 7200000 | 8000000 | 8800000 | 9600000 | 10400000 | 11200000 | 12000000 | 13093333.3333 | 14240000 | 15040000 | 15840000 | 17226666.6667 | 19626666.6667 | 22026666.6667 | 24426666.6667 | 26213333.3333 | 27813333.3333 | 29413333.3333 | 31013333.3333 | 32373333.3333 | 33173333.3333 | 33973333.3333 | 34160000
Đối chiếu phân kỳ |  | 7.4506e-09
Tuần | Lũy kế chi phí cơ hội WP
Tuần 1 | 800000
Tuần 2 | 1600000
Tuần 3 | 2400000
Tuần 4 | 3200000
Tuần 5 | 4000000
Tuần 6 | 4800000
Tuần 7 | 5600000
Tuần 8 | 6400000
Tuần 9 | 7200000
Tuần 10 | 8000000
Tuần 11 | 8800000
Tuần 12 | 9600000
Tuần 13 | 10400000
Tuần 14 | 11200000
Tuần 15 | 12000000
Tuần 16 | 13093333.3333
Tuần 17 | 14240000
Tuần 18 | 15040000
Tuần 19 | 15840000
Tuần 20 | 17226666.6667
Tuần 21 | 19626666.6667
Tuần 22 | 22026666.6667
Tuần 23 | 24426666.6667
Tuần 24 | 26213333.3333
Tuần 25 | 27813333.3333
Tuần 26 | 29413333.3333
Tuần 27 | 31013333.3333
Tuần 28 | 32373333.3333
Tuần 29 | 33173333.3333
Tuần 30 | 33973333.3333
Tuần 31 | 34160000

## Funding
P11 — Tiền mặt và nguồn cấp
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Mã | Khoản / nguồn | Kế hoạch VND | Thời điểm | Chủ | Đã chi VND | Căn cứ
CASH-01 | Phí cổng thanh toán | 1500000 | M6 | Việt Quang |  | Hạn mức kế hoạch theo Charter; chưa có chứng từ
CASH-02 | Tài sản đồ họa | 700000 | M3 | Quang Anh |  | Hạn mức kế hoạch theo Charter; chưa có chứng từ
CASH-03 | VPS | 600000 | M6 | Quang Anh |  | Hạn mức kế hoạch theo Charter; chưa có chứng từ
CASH-04 | Tên miền | 300000 | M6 | Quang Anh |  | Hạn mức kế hoạch theo Charter; chưa có chứng từ
CASH-R | Dự phòng tiền mặt | 400000 | Khi được duyệt sử dụng | Chiến |  | Đã nằm trong trần 3.500.000 VND
| Tổng ngân sách tiền mặt | 3500000
| Trần tiền mặt Charter | 3500000
| Chưa phân bổ / vượt trần | 0
| Nguồn cấp | Nhóm dự án theo Charter; chưa có xác nhận đã nhận tiền.

## Procurement
P11 — Kế hoạch mua và thuê
Dự thảo 24/09/2026. Thiếu xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Khoản | Lý do | Chủ | Hạn / kỳ | Hạn mức VND | Tiêu chí lựa chọn / nhận | Trạng thái
Phí cổng thanh toán | Phục vụ phạm vi tương ứng trong dự toán tiền mặt | Việt Quang | M6 | 1500000 | Đủ cấu hình/yêu cầu; giá không vượt phân bổ; có bằng chứng giao nhận | Kế hoạch; chưa đặt mua/thuê
Tài sản đồ họa | Phục vụ phạm vi tương ứng trong dự toán tiền mặt | Quang Anh | M3 | 700000 | Đủ cấu hình/yêu cầu; giá không vượt phân bổ; có bằng chứng giao nhận | Kế hoạch; chưa đặt mua/thuê
VPS | Phục vụ phạm vi tương ứng trong dự toán tiền mặt | Quang Anh | M6 | 600000 | Đủ cấu hình/yêu cầu; giá không vượt phân bổ; có bằng chứng giao nhận | Kế hoạch; chưa đặt mua/thuê
Tên miền | Phục vụ phạm vi tương ứng trong dự toán tiền mặt | Quang Anh | M6 | 300000 | Đủ cấu hình/yêu cầu; giá không vượt phân bổ; có bằng chứng giao nhận | Kế hoạch; chưa đặt mua/thuê