## RACI
P12 — Ma trận trách nhiệm
Dự thảo hồ sơ ngày 24/09/2026. Chưa có xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
A/R cùng một ô vẫn là đúng một Accountable. Vòng A/B/C theo DEC-002; không phải quyền nghiệm thu sản phẩm.
WBS | Đầu việc | Chiến | Việt Quang | Quang Anh | Người kiểm | Xác nhận nội bộ | Số Accountable
1.1 | Bộ hồ sơ khởi tạo | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
1.2 | Kế hoạch quản lý dự án | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
1.3 | Báo cáo theo dõi và kiểm soát | C | A/R | C | Quang Anh | Chiến | 0
2.1 | Đặc tả yêu cầu phần mềm | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
2.2 | Ma trận truy vết yêu cầu | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
3.1 | Kiến trúc và nguyên mẫu mã hóa | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
3.2 | Đặc tả giao tiếp và schema dự án | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
4.1 | Nền tảng mã nguồn và CI | C | A/R | C | Quang Anh | Chiến | 0
4.2.1 | Trình soạn thảo nội dung | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
4.2.2 | Thư viện năm mẫu trình chiếu | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
4.2.3 | Bộ dựng và xem trước | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
4.2.4 | Bộ xuất MP4 theo luồng | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
4.2.5 | Kho dự án cục bộ | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
4.2.6 | Kiểm quyền xuất và danh mục mẫu | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
4.2.7 | Tạm dừng xuất và cảnh báo trình duyệt | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
4.3.1 | Mô-đun tài khoản và xác thực | C | A/R | C | Quang Anh | Chiến | 0
4.3.2 | Mô-đun giấy phép và hạn mức | C | A/R | C | Quang Anh | Chiến | 0
4.3.3 | Mô-đun thanh toán và gia hạn | C | A/R | C | Quang Anh | Chiến | 0
4.3.4 | Trang quản lý thuê bao | C | A/R | C | Quang Anh | Chiến | 0
4.3.5 | Hóa đơn Doanh nghiệp | C | A/R | C | Quang Anh | Chiến | 0
4.3.6 | Quản lý 5 chỗ Doanh nghiệp | C | A/R | C | Quang Anh | Chiến | 0
4.4.1 | Danh mục mẫu và tài sản đồ họa | C | C | A/R | Chiến | Việt Quang | 0
4.4.2 | Hồ sơ hỗ trợ và giao tiếp điều chỉnh hạn mức | C | C | A/R | Chiến | Việt Quang | 0
4.4.3 | Giám sát, health và dữ liệu đo lợi ích | C | C | A/R | Chiến | Việt Quang | 0
4.4.4 | Giao diện quản trị | C | C | A/R | Chiến | Việt Quang | 0
5.1 | Bản tích hợp A–B–C và bằng chứng | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
5.2 | Báo cáo hiệu năng và tính xác định | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
5.3 | Báo cáo độ tin cậy, tiếng Việt và dễ dùng | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0
6.1 | Bản phát hành production | C | C | A/R | Chiến | Việt Quang | 0
6.2 | Gói demo và hướng dẫn sử dụng | C | C | A/R | Chiến | Việt Quang | 0
6.3 | Hồ sơ kết thúc và bài trình bày | C | C | A/R | Chiến | Việt Quang | 0
6.4 | Biên bản nghiệm thu sản phẩm | A/R | C | C | Việt Quang | Quang Anh | 0

## Resource_Needs
P12 — Nhu cầu nguồn lực
Dự thảo hồ sơ ngày 24/09/2026. Chưa có xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Người | Vai trò | Giờ WP dự kiến | Giờ PP sơ bộ | Thiết bị / môi trường | Nhu cầu còn thiếu
Chiến | Module A; điều phối, PMP, phạm vi | 248.3333 | 68 | Máy cá nhân, trình duyệt Chromium, .NET/PostgreSQL cho API | Xác nhận giờ khả dụng và cấu hình đo trước khi nhận lịch
Việt Quang | Module B; lịch, ngân sách, rủi ro | 120.6667 | 48 | Máy cá nhân, trình duyệt Chromium, .NET/PostgreSQL cho API | Xác nhận giờ khả dụng và cấu hình đo trước khi nhận lịch
Quang Anh | Module C; chất lượng, nhân lực, truyền thông | 58 | 56 | Máy cá nhân, trình duyệt Chromium, .NET/PostgreSQL cho API | Xác nhận giờ khả dụng và cấu hình đo trước khi nhận lịch

## Resource_Calendar
P12 — Lịch nguồn lực giả định
Dự thảo hồ sơ ngày 24/09/2026. Chưa có xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Ô xác nhận để trống đến khi thành viên cung cấp. Mục tiêu hồ sơ không phải dự báo hoàn tất toàn phần mềm.
Người | Bắt đầu kế hoạch | Kết thúc cổng hồ sơ | Giờ / tuần | Ngày / tuần | Giờ khả dụng xác nhận | Trạng thái
Chiến | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 10 | 5 |  | 10h/tuần là giả định DEC-008; chưa có cam kết cá nhân
Việt Quang | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 10 | 5 |  | 10h/tuần là giả định DEC-008; chưa có cam kết cá nhân
Quang Anh | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 10 | 5 |  | 10h/tuần là giả định DEC-008; chưa có cam kết cá nhân

## Communication
P12 — Kế hoạch trao đổi
Dự thảo hồ sơ ngày 24/09/2026. Chưa có xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Nội dung | Người gửi | Người nhận | Kênh | Tần suất / hạn | Đầu ra cần lưu | Lý do
Tiến độ, giờ công, vướng mắc | Mỗi chủ A/B/C | Chiến và cả nhóm | Tracker + nhật ký trong repository | Mỗi ngày có làm việc, cập nhật trước 22:00 | E05; vấn đề mới vào M03 | Đủ dữ liệu kiểm soát, không khôi phục giờ giả
Review module A | Chiến | Việt Quang kiểm; Quang Anh xác nhận | Tài liệu và phiếu review | DOC-01 và mỗi bản thay đổi | Nhận xét, bản sửa, bằng chứng kiểm lại | Có góc nhìn độc lập tại giao tiếp A–B/C
Review module B | Việt Quang | Quang Anh kiểm; Chiến xác nhận | Tài liệu và phiếu review | DOC-01 và mỗi bản thay đổi | Nhận xét, bản sửa, bằng chứng kiểm lại | Giữ đúng quyền, quota, giả lập thanh toán
Review module C | Quang Anh | Chiến kiểm; Việt Quang xác nhận | Tài liệu và phiếu review | DOC-01 và mỗi bản thay đổi | Nhận xét, bản sửa, bằng chứng kiểm lại | Giữ đúng mẫu và quyền hỗ trợ
Kế hoạch ghép và lệch nguồn lực | Việt Quang | Chiến quyết định nội bộ; Quang Anh góp ý | P10/P11 + M03 | DOC-02; khi forecast thay đổi | Forecast, CR-G-001, quyết định | Không lấy lịch Charter làm lịch khả thi
Hồ sơ nghiệm thu / thay đổi vượt thẩm quyền | Chiến | Vai trò phê duyệt theo Charter | Hồ sơ theo quy định dự án | Khi đủ bằng chứng; chưa có ngày nhận | Yêu cầu phê duyệt và quyết định thật | Không tự ký thay sponsor/khách hàng

## Stakeholder_Engagement
P12 — Tham gia của bên liên quan
Dự thảo hồ sơ ngày 24/09/2026. Chưa có xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
C/D là Current/Desired trong engagement, không phải module hoặc ký hiệu RACI.
Bên liên quan / vai trò | Mức hiện tại (C) | Mức mong muốn (D) | Cách tham gia | Chủ theo dõi | Bằng chứng
Chiến / trưởng nhóm | Chưa đo chính thức | Leading | Điều phối các cổng hồ sơ và xử lý lệch | Chiến | Biên bản, quyết định, nội dung tích hợp
Việt Quang / module B | Chưa đo chính thức | Leading | Giao dữ liệu B và lịch/chi phí/rủi ro | Việt Quang | B_01..05, P08/P10/P11/P13
Quang Anh / module C | Chưa đo chính thức | Leading | Giao dữ liệu C và chất lượng/nguồn lực | Quang Anh | C_01..05, P06/P07/P12
Sponsor/khách hàng theo Charter | Chưa có xác nhận mới | Supportive | Nhận hồ sơ vượt thẩm quyền và nghiệm thu | Chiến | Chưa có phê duyệt bổ sung
Giảng viên theo hồ sơ môn học | Chưa có phản hồi kỳ này | Supportive | Nhận bộ nộp và câu hỏi cần làm rõ | Chiến | Không coi DOC-05 là hạn giảng viên đã xác nhận