## Risk_Register
P13 — Sổ rủi ro
Dự thảo hồ sơ ngày 24/09/2026. Chưa có xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
P: 10/30/50/70/90%; I: ≤2/4/8/16/>16 giờ. Cao ≥13; trung bình 7–12; thấp ≤6.
Mã rủi ro | Nguyên nhân | Sự kiện | Hậu quả | P (1–5) | I (1–5) | Điểm P×I | Ưu tiên | Xác suất | Tác động (giờ) | EMV (giờ) | Chủ rủi ro | Dấu hiệu kích hoạt | Ứng phó / dự phòng | Trạng thái | Căn cứ / thời hạn | Còn lại / thứ cấp
R-A-01 | Encoder1080p không hỗ trợ | Không xuất được1080p | Không chứng minhOB-01 | 3 | 4 | 12 | Trung bình | 50% | 12 | 6 | Chiến | Probefalse trên máyđo | Thử máy có giao diện; mượn máy tham chiếu; công bố giới hạn. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-02 | Không đo được bộ nhớWorker | Thiếu số liệu đỉnh | Không chứng minhOB-02 | 4 | 3 | 12 | Trung bình | 70% | 8 | 5.6 | Chiến | Phương pháp đo không lặp lại | Thử đo bộ nhớ tiến trình; phần đo chuẩn đã nằm5.2. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-03 | Mất mạng saureserve | Complete thất bại | Láchquota nếu vẫn giao file | 3 | 3 | 9 | Trung bình | 50% | 8 | 4 | Việt Quang | TC-A-20khôngđạt | DEC-011; ISS-G-001 là lỗi đã biết, không cộng reserve lầnhai. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-04 | Lệch ánh xạ lỗiAPI | Thông báo sai | Người dùng không biết lý do | 2 | 2 | 4 | Thấp | 30% | 4 | 1.2 | Chiến | TC-A-18fail | Contract testHTTP và thông điệp; unit hiệnpass. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-05 | Danh mục thay đổi khioffline | Dùng mẫu cũ | Sai trạng thái/phiên bản | 3 | 3 | 9 | Trung bình | 50% | 8 | 4 | Chiến | TC-I-04fail | DEC-012; snapshot,nhãncache; ISS-G-002đã tính ởbase. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-06 | Năng lực10h/người/tuần | Quá tải tổng hợp | TrượtDOCgate | 4 | 4 | 16 | Cao | 70% | 10 | 7 | Chiến | Nhu cầu > năng lực kỳ | Chia tổng hợpB/C; lịchsanbằng; giờ đã dự kiến không cộngthànhreserve. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-07 | GPU/font khác nhau | Checksum khác | Không đạtOB-03 | 3 | 3 | 9 | Trung bình | 50% | 8 | 4 | Chiến | Khác máy2 | Giữfontđónggói; đo3máy; CR nếu tiêu chí không khảthi. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-08 | Tier2 thiếuOPFS | Lỗi lưu hoặc tăngRAM | Giảm khả năng xuất | 3 | 2 | 6 | Thấp | 50% | 4 | 2 | Chiến | Probe/storagefail | Giới hạnTier2; filepickerfallback; đo trước côngbố. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-09 | Không mượn được máy | Không đủ ma trận | Không nghiệmthuOB | 3 | 3 | 9 | Trung bình | 50% | 8 | 4 | Chiến | Thiếu máy trước5.2 | Chốt người cungcấp/máy; không thay bằng kếtluận từheadless. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-10 | Xuất kéo dài quáTTL | Complete409 | Không đóng lượt thànhcông | 2 | 3 | 6 | Thấp | 30% | 8 | 2.4 | Việt Quang | TC-A-36fail | DEC-011; thiết kế đốisoát/xuất dài trong4.3.2. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-A-11 | Đề nghị audio/AI/khungdọc | Phình phạmvi | Trượt lịch và chi phí | 3 | 3 | 9 | Trung bình | 50% | 8 | 4 | Chiến | REQmới ngoàiCharter | Kiểm soát thay đổi; không đưa vào demo mặcđịnh. | Theo dõi | Ước lượng phán đoán; exposure chưa phải reserve được duyệt. Rủi ro đã biết/đo chuẩn nằmbase. | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
R-B-01 | Nhà cung cấp chưa duyệt hồ sơ | Adapter thật chậm sẵn sàng | Trễ OB-15, phát sinh công chuẩn bị | 3 | 4 | 12 | Trung bình | 50% | 12 | 6 | Nguyễn Việt Quang | Cổng chưa sẵn sàng trước ACT-4.3.3-02 | Chuẩn bị hồ sơ; giữ demo giả lập; trình hoãn nghiệm thu OB-15 nếu cần, không thay bằng kích hoạt tay | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-B-02 | Retry và event đến đồng thời | Giao dịch cấp kỳ nhiều lần | Sửa dữ liệu và khôi phục quyền | 2 | 4 | 8 | Trung bình | 30% | 12 | 3.6 | Nguyễn Việt Quang | Hai lần cấp kỳ cho cùng thao tác thanh toán | Unique event và operation key; phần sửa ISS-G-003 đã ở WP; reserve chỉ cho lỗi còn lại sau sửa | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-B-03 | Cạnh tranh cập nhật UsagePeriod | Reserve vượt quota | Sai hạn mức và cần đối soát dữ liệu | 2 | 3 | 6 | Thấp | 30% | 8 | 2.4 | Nguyễn Việt Quang | Consumed vượt quota hoặc lỗi race không xử lý | xmin và retry; test trong WP; contingency dùng cho lỗi mới sau biện pháp phòng ngừa | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-B-04 | Đua trạng thái sau khi sửa hợp đồng A–B | Cancel/complete/sweep hoàn sai lượt | Sai hạn mức, phát sinh công sửa | 3 | 4 | 12 | Trung bình | 50% | 16 | 8 | Nguyễn Việt Quang | Test trạng thái cuối không khớp bộ đếm sau khi đã sửa ISS-G-001 | Sửa ISS-G-001 nằm trong gói hiện hành; reserve này chỉ cho sai lệch chưa biết còn lại, không tính hai lần | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-B-05 | Nhầm kỳ UTC hoặc hết hạn paid | Reset hoặc hoàn sai tháng | Người dùng mất hoặc được thêm lượt sai | 2 | 3 | 6 | Thấp | 30% | 6 | 1.8 | Nguyễn Việt Quang | TC-B-97/98 thất bại hoặc phát hiện kỳ sai | UTC và UsagePeriodId gốc; test nằm trong WP; contingency dùng cho sai lệch mới | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-B-06 | Cấu hình môi trường sai | Giả lập mở trong Production | Phải dừng phát hành và sửa cấu hình | 1 | 4 | 4 | Thấp | 10% | 16 | 1.6 | Nguyễn Việt Quang | Route fake hoặc DI còn đăng ký tại Production | Không đăng ký/map Production; kiểm gate triển khai; không cho Admin bỏ qua | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-B-07 | Quy tắc gói thay đổi sau chốt | Phạm vi và ước lượng tăng | Trễ lịch và tăng ngân sách | 2 | 3 | 6 | Thấp | 30% | 8 | 2.4 | Nguyễn Việt Quang | Yêu cầu thay giá, quota, chỗ hoặc dữ liệu hóa đơn | Ghi Change Log; đánh giá phạm vi/lịch/chi phí; trình đúng thẩm quyền | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-B-08 | Trường dữ liệu nhạy cảm lọt vào log | Telemetry chứa dữ liệu thừa | Phát sinh công xử lý và sửa | 2 | 4 | 8 | Trung bình | 30% | 12 | 3.6 | Nguyễn Việt Quang | Log có email/password/key/nội dung | Allowlist và test redaction đã ở WP; reserve dành cho phát sinh sau phòng ngừa | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-B-09 | Công suất 10 giờ/tuần chia cho nhiều việc | Review B hoặc ghép kế hoạch chậm | Chậm bàn giao và tăng công điều phối | 3 | 3 | 9 | Trung bình | 50% | 8 | 4 | Nguyễn Việt Quang | Đầu vào trễ hơn 1 ngày làm việc hoặc vượt 10 giờ/tuần | Chiến điều phối, ưu tiên tích hợp; không coi 29/09 là hạn hoàn tất toàn sản phẩm | Đang theo dõi; xác suất và giờ là phán đoán lập kế hoạch 24/09 | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-C-01 | Manifest catalog khác schema frontend | Publish mẫu không tương thích | Sửa contract và hồi quy | 3 | 3 | 9 | Trung bình | 50% | 8 | 4 | Phạm Quang Anh | Key/version không hỗ trợ hoặc TC-C-05 fail | Validator/adapter; dừng publish bản lỗi; giữ phiên bản tương thích; C+A rà | Open | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-C-02 | Bù lượt lặp hoặc audit tách quota | UsagePeriod sai | Đối soát và sửa số lượt | 2 | 4 | 8 | Trung bình | 30% | 12 | 3.6 | Nguyễn Việt Quang | Retry đổi kết quả hoặc thiếu audit | Transaction/idempotency B; dừng adjustment; đối soát ledger rồi test lại. Reserve hạch toán một lần ở C, không cộng lại ở B. | Open | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-C-03 | File sai hoặc không giới hạn | Upload làm lỗi bộ nhớ/tham chiếu | Sửa upload và phục hồi asset | 2 | 2 | 4 | Thấp | 30% | 4 | 1.2 | Phạm Quang Anh | File trên50MiB được nhận, sai magic bytes hoặc tham chiếu mất | Validate server/staging; dừng endpoint lỗi, phục hồi asset trước | Open | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-C-04 | Nguồn/kỳ đo không thống nhất | Snapshot hay dữ liệu giả lập bị gọi là lợi ích đạt | Sửa số liệu và báo cáo | 3 | 3 | 9 | Trung bình | 50% | 8 | 4 | Phạm Quang Anh | Count tổng lịch sử bị gọi là tháng; giả lập gọi doanh thu thực | Data dictionary, đối chiếu fixture/BMP; báo cáo sửa và ghi dữ liệu thiếu | Open | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Theo dõi sau khi thực hiện ứng phó
R-C-05 | C kiêm mọi test và tổng hợp | Vượt công suất | Chậm gate hồ sơ | 4 | 4 | 16 | Cao | 70% | 12 | 8.4 | Nguyễn Thế Chiến | Remaining vượt giờ tuần; review chờ trên24h | Vòng review DEC-002; Chiến cân lại thứ tự. Exposure8.4h vào reserve CHUNG, loại khỏi contingency C12.8h. | Open | Giả định kế hoạch; rà tại mỗi mốc | Không cộng reserve: đã nằm base hoặc trùng rủi ro chung. Exposure chỉ tham khảo.
[8 empty] | Tổng exposure giờ |  | 98.8 |  | Tổng exposure không phải contingency. Xem loại trừ trùng tại P11.