## Issues
M03 — Sổ vấn đề
Dự thảo hồ sơ ngày 24/09/2026. Chưa có xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Mã issue | Ngày | Mô tả | Ảnh hưởng | Ưu tiên | Chủ | Hạn / mốc | Trạng thái | Cách xử lý | Bằng chứng
ISS-G-001 | 2026-09-24 | Complete lỗi nhưng A vẫn giao file | Quota bị hoàn/hết TTL trong khi file đã được giao; sai quyền xuất | Cao | Chiến + Việt Quang | DOC-03 (02/10) | Open | Chỉ giao kết quả sau complete được xác nhận; retry/đối soát an toàn; thử offline và TTL. | EV-005
ISS-G-002 | 2026-09-24 | Thiếu snapshot/version mẫu trong dự án | Dự án cũ/offline có thể thay đổi mẫu hoặc mất tính tương thích | Cao | Chiến + Quang Anh | DOC-03 (02/10) | Open | Chốt schema/migration; đóng gói presentation có phiên bản; testRetired/offline. | EV-005
ISS-G-003 | 2026-09-24 | Fake checkout thiếu khóa chống lặp phía client | Một thao tác bấm lặp có thể tạo nhiều checkout hoặc giao dịch | Cao | Việt Quang | DOC-03 (02/10) | Open | Thêm idempotency request; testclicklặp độc lập replayevent. | EV-005
ISS-G-004 | 2026-09-24 | Docker daemon không sẵn sàng | Không thể xác minh bộ integration backend tại môi trường hiện tại | Cao | Việt Quang | Trước DOC-03 | Blocked | Khôi phục môi trườngDocker rồi chạy lại42integrationfail; không coi là42lỗinghiệpvụ. | EV-002
ISS-G-005 | 2026-09-24 | Chưa đủ actual/baseline cho EVM | PV/EV/AC và dự báo chi phí chưa tính được từ số thực | Cao | Việt Quang | Trước DOC-03 | Open | Thu worklog có ngày và nguồn, baseline timephased được duyệt; không giả định AC=0. | Rà hồ sơ24/09

## Changes
M03 — Sổ thay đổi
Dự thảo hồ sơ ngày 24/09/2026. Chưa có xác nhận độc lập hoặc nghiệm thu sản phẩm.
Nguồn: A_01/A_02, B_01/B_02, C_01/C_02 và bộ quyết định thống nhất ngày 24/09/2026.
Mã CR | Người đề nghị | Nội dung | Tác động | Thẩm quyền duyệt | Quyết định / trạng thái | Phiên bản áp dụng | Kiểm chứng
CR-G-001 | Chiến | Giữ toàn phạm vi, dùng forecast mới để điều chỉnh nguồn lực/lịch; không ép về450/495h; không tăng tiền mặt3.5triệu. | 599h base vượt450h là149h; vượt495h là104h. 172h PP chưa có lịch chi tiết; cash giữ3,5 triệu. | Chiến quyết định phương án nội bộ; sponsor phê duyệt thay đổi vượt thẩm quyền Charter | Phương án nội bộ đã chọn; baseline sponsor chưa phê duyệt | Dự thảo hồ sơ 24/09/2026; chưa thay baseline được duyệt | Đối chiếu P10/P11 và quyết định của sponsor khi có