PromptVideo — Slide-to-Video Generator

Ngày phát hành:

Trạng thái:

| Xác nhận | Người tạo | Người kiểm tra | Người xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Thế Chiến | Nguyễn Việt Quang | Phạm Quang Anh |

Lịch sử cập nhật

| No | Phiên bản | Ngày thay đổi | Lý do thay đổi | Nội dung thay đổi | Người thực hiện | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ver 1.0 | 2026-09-24 | Tạo mới | Bản làm việc đầu tiên | Nguyễn Thế Chiến |  |
| 2 | Ver 2.0 | 2026-10-14 | Viết lại | Theo Charter sửa ngày 14/10 và luật môn học; thêm cách làm dự án, mốc chuẩn, kiểm soát thay đổi, họp khởi động | Nguyễn Thế Chiến |  |

Mục lục

1. Giới thiệu

2. Cách làm dự án

3. Ai làm gì

4. Các kế hoạch con

5. Ba mốc chuẩn: phạm vi, lịch, chi phí

6. Kiểm soát thay đổi và quản lý phiên bản

7. Theo dõi, báo cáo và đóng dự án

8. Họp khởi động

# 1. Giới thiệu

Tài liệu này nói dự án PromptVideo được làm, theo dõi, kiểm soát và đóng như thế nào (PM04:10). Nó gom các kế hoạch con và ba mốc chuẩn về một chỗ. Chi tiết nằm ở từng tài liệu riêng; ở đây chỉ tóm tắt và trỏ link.

Kế hoạch được chi tiết dần qua các lần cập nhật. Mỗi lần đổi đều phải qua kiểm soát thay đổi ở phần 6 (PM04:10).

Thông tin nhanh:

• Thời gian: 24/08/2026 → 06/12/2026, 15 tuần.

• Nguồn lực: 3 người × 10 giờ/tuần × 15 tuần = 450 giờ; trần 495 giờ.

• Tiền mặt: tối đa 3.500.000 VND.

• Thời điểm soạn bản này: tuần 8, ngay trước mốc M3 (18/10/2026). Phần đã qua (M0–M2) ghi theo thực tế có bằng chứng; phần còn lại lập kế hoạch từ M3 trở đi.

# 2. Cách làm dự án

## 2.1. Chọn kiểu làm

Dự án làm theo kiểu kết hợp (hybrid) (PM02:6):

• Khung tổng làm theo kế hoạch định trước (predictive): phạm vi, 8 mốc và ngân sách đã chốt trong Charter.

• Phần xây dựng làm tăng dần: mỗi mốc ra thêm một phần chạy được, theo thứ tự bộ dựng → xuất MP4 → soạn thảo và giấy phép → thanh toán.

Lý do chọn, theo các yếu tố ở slide (PM02:10):

• Yêu cầu đã khá rõ trong Charter, ít khả năng đổi lớn.

• Hạn bàn giao cứng theo học kỳ, ngân sách nhỏ.

• Đội 3 người bán thời gian, không đủ sức chạy nhiều vòng làm lại.

• Rủi ro kỹ thuật lớn nhất là mã hoá video theo luồng, nên phải thử sớm bằng nguyên mẫu ở M2 trước khi làm tiếp.

Công việc chia theo 6 nhánh WBS (DEC-003): quản lý, yêu cầu, thiết kế, xây dựng, tích hợp và kiểm thử, triển khai và bàn giao.

## 2.2. Các mốc và cổng duyệt

Mỗi mốc là một cổng duyệt (phase gate): xem đã đạt tiêu chí của mốc chưa rồi quyết định một trong bốn hướng (PM02:14):

• Đi tiếp (Go)

• Tạm dừng (Hold)

• Dừng hẳn (Kill)

• Làm lại (Recycle)

Giám đốc dự án đề xuất, Nhà tài trợ quyết định. Kết quả ghi vào báo cáo tiến độ.

Các mốc theo Charter §7:

• M0 — 30/08: khởi động, ký Charter.

• M1 — 13/09: chốt yêu cầu và định dạng dữ liệu cảnh.

• M2 — 27/09: thiết kế kiến trúc, 5 mẫu, nguyên mẫu mã hoá theo luồng; nộp hồ sơ cổng thanh toán.

• M3 — 18/10: bộ dựng, xem trước, bộ ghi file; đạt mục tiêu 5 mẫu và hiển thị tiếng Việt.

• M4 — 01/11: xuất MP4 theo luồng; đạt mục tiêu tốc độ, bộ nhớ, đầu ra giống nhau, không gửi nội dung đi.

• M5 — 15/11: trình soạn thảo, lưu/mở dự án, giấy phép và hạn mức.

• M6 — 29/11: thanh toán, trang thuê bao, kiểm thử, tài liệu; diễn tập khôi phục máy chủ.

• M7 — 06/12: nghiệm thu và bàn giao v1.0.

Riêng cổng M2: nếu nguyên mẫu không đạt, Giám đốc dự án được giảm phạm vi ngay (còn 3 mẫu, bỏ lưu/mở dự án). Việc này không được đụng tới phần tài khoản, giấy phép và thanh toán (Charter §11.2).

# 3. Ai làm gì

## 3.1. Vai trò trong bối cảnh dự án

Các nhân vật dưới đây là giả định, theo Charter §9 và §11–12:

• Nhà tài trợ — Trần Minh Đức: duyệt kế hoạch, mốc chuẩn, thay đổi lớn và ký nghiệm thu.

• Giám đốc dự án — Lê Hoàng Nam: điều hành hằng ngày, duyệt thay đổi nhỏ, báo cáo Nhà tài trợ.

• Trưởng nhóm kỹ thuật — Đỗ Bảo Long: kiến trúc, nguyên mẫu, xác nhận các mục tiêu kỹ thuật.

• Trưởng nhóm sản phẩm — Vũ Khánh Linh: duyệt mẫu, kiểm thử với người dùng.

Giảng viên môn học không phải bên liên quan của dự án (DEC-015).

## 3.2. Phân công trong nhóm

Mỗi người giữ một nghiệp vụ và soạn một nhóm tài liệu Planning. Người kiểm và người xác nhận đi theo vòng chéo của Charter §11.4:

• Nguyễn Thế Chiến — nghiệp vụ A (sản xuất video). Soạn: kế hoạch quản lý dự án, phạm vi, WBS. Quang kiểm, Quang Anh xác nhận.

• Nguyễn Việt Quang — nghiệp vụ B (tài khoản, giấy phép, thanh toán). Soạn: lịch, chi phí, rủi ro. Quang Anh kiểm, Chiến xác nhận.

• Phạm Quang Anh — nghiệp vụ C (quản trị, vận hành). Soạn: chất lượng, nguồn lực, truyền thông. Chiến kiểm, Quang xác nhận.

Charter giao 4 việc xuyên suốt cho Giám đốc dự án: WBS tổng, đường găng, ngân sách hợp nhất, quy trình kiểm soát thay đổi. Trong hồ sơ, Giám đốc dự án là người chịu trách nhiệm. Người soạn thật là:

• Chiến: WBS tổng và quy trình kiểm soát thay đổi.

• Quang: đường găng và ngân sách hợp nhất.

(Chờ chốt ở buổi họp 19h ngày 14/10/2026.)

Hai quy tắc chung:

• Không ai tự kiểm hay tự xác nhận tài liệu của mình.

• Tài liệu chỉ coi là xong khi lịch sử cập nhật có đủ ba tên: người tạo, người kiểm, người xác nhận.

# 4. Các kế hoạch con

(Đang soạn.)

# 5. Ba mốc chuẩn: phạm vi, lịch, chi phí

(Đang soạn.)

# 6. Kiểm soát thay đổi và quản lý phiên bản

(Đang soạn.)

# 7. Theo dõi, báo cáo và đóng dự án

(Đang soạn.)

# 8. Họp khởi động

(Đang soạn.)